## Todos
Programa |  | Ação | Classificação | Hierarquização/Marco Zero | Metas | Indicadores Estratégicos/Operacionais | PAI |  |  | PAM |  |  |  | PAL | [9 empty] | TOTAL
[7 empty] | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2034 | 2036
| Programa A.1 - População Flutuante | Ação 1: Acompanhar o desenvolvimento de uma metodologia de estimativa de população flutuante que atenda às características do Litoral do Paraná e aos anseios do Comitê da BHL; |  | PAM | Elaboração de estudo para definição da metodologia e cálculo da população flutuante nos municípios da Bacia; | Contratação do estudo; | PAI 2021: 212932.608 | 212932.608
|  | Ação 2: Definir a população flutuante dos municípios que compõe a BHL com o objetivo de estimar as demandas de água por recursos hídricos na região. | viii. Estudos de Apoio |  |  | Conclusão do estudo.
| Programa A.2 – Águas Subterrâneas | Ação 1: Estabelecer um padrão geoquímico de referência da qualidade natural da água subterrânea existente (background) por aquífero local; |  | PAL | Elaboração de estudo hidrogeológico para a Bacia Litorânea que envolva em seu escopo a realização das ações 1 a 4; | Contratação do estudo; | PAL 2031: 2981056.512 | 2981056.512
Ação 2: Identificar e mapear as áreas com anomalias e/ou alterações de qualidade, e que impliquem em medidas particulares de gestão;
|  | Ação 3: Gerar informações de detalhe relativas às disponibilidades hídricas subterrâneas em áreas com maior volume de outorgas e/ou com projetos de ampliação da rede de explotação; | v. Monitoramento Hidrológico Quali-quantitativo |  |  | Conclusão do estudo.
Ação 4: Gerar o modelo técnico-conceitual de referência e melhor adequado à explotação dos aquíferos existentes na bacia litorânea, a ser elaborado de comum acordo por todos os atores envolvidos, visando a possibilidade de contínua oferta em quantidade e qualidade do recurso subterrâneo, no presente e no futuro;
|  | Ação 5: Buscar compor um banco de dados geoquímicos da qualidade das águas subterrâneas da bacia litorânea – valendo-se de dados preexistentes, e se possível, de dados contemporâneos - em convênio com a Paranaguá Saneamento, SANEPAR, AGUASPARANÁ e UFPR (LPH). |  |  | Desenvolvimento de Banco de Dados geoquímicos da qualidade das águas subterrâneas da bacia litorânea; | Início da criação do banco de dados;
|  |  | v. Monitoramento Hidrológico Quali-quantitativo |  |  | Finalização do banco de dados. | PAL 2032: 202792.96 | 202792.96
| Programa A.3 – Canais e Seus Traçados | Ação 1: Identificar e cadastrar os canais de drenagem existentes na bacia Litorânea; | ii. Drenagem Urbana | PAI | Elaboração e desenvolvimento do Plano Diretor Integrado de Drenagem do Litoral do Paraná. | Contratação do estudo; | PAI 2020: 1846540.8 | 1846540.8
|  | Ação 2: Incentivar e acompanhar o desenvolvimento do Plano Diretor Integrado de Drenagem do Litoral do Paraná. |  |  |  | Conclusão do estudo.
| Programa A.4 – A Maré e As Águas Salobras | Ação 1: Definir pontos estratégicos, do ponto de vista da gestão de recursos hídricos, para monitoramento da maré; | vii. Balneabilidade | PAI/PAM | Definição da rede de monitoramento da influência da maré na região litorânea do estado do Paraná; | Contratação do estudo; | PAI 2020: 228142.08 | 228142.08
|  | Ação 2: Analisar os dados históricos e os monitorados a partir da Ação 1 a fim de estabelecer as características básicas das marés; |  |  |  | Conclusão do estudo.
|  | Ação 3: Simular o fenômeno da maré em modelos matemáticos tridimensionais, utilizando dados históricos a fim de determinar o alcance da mesma; |  |  | Elaboração de estudo para realização da modelagem matemática da ação da maré na Bacia Litorânea. | Contratação do estudo; | PAM 2023: 1873209.024 | 1873209.024
Ação 4: Definir, com base nas ações anteriores, pontos de monitoramento para a qualidade da água, tanto superficial quanto subterrânea, que sofrem a influência da maré e definir metodologia e parâmetros para análise e monitoramento de matéria orgânica para águas salinas e salobras;
|  | Ação 5: Analisar os dados quali-quantitativos definidos na Ação 4, por meio de estatísticas e modelos matemáticos, para subsídio à aplicação dos instrumentos de gestão de recursos hídricos, principalmente enquadramento e outorga. | vii. Balneabilidade |  |  | Conclusão do estudo.
| Programa A.5 – Impactos das UHEs e PCHs nos Recursos Hídricos | Ação 1: Realizar e/ou complementar os estudos de impactos nos recursos hídricos e ecossistemas aquáticos das usinas hidrelétricas que estão localizadas em áreas de proteção integral; |  | PAL | Elaboração e acompanhamento dos estudos de impacto ambiental sobre as usinas hidrelétricas que estão localizadas em áreas de proteção integral. | Contratação do estudo; | PAL 2029: 2845513.728 | 2845513.728
|  | Ação 2: Verificar as necessidades de adequação das obras existentes na BHL. | v. Monitoramento Hidrológico Quali-quantitativo |  |  | Conclusão do estudo.
| Programa A.6 - Estudo sobre o Enquadramento para uso de Classe 1 na APA de Guaraqueçaba | Ação 1: Avaliar os usos preponderantes conforme a realidade da APA de Guaraqueçaba |  | PAI | Elaboração de estudo dos usos preponderantes na APA de Guaraqueçaba | Início do estudo;
Conclusão do estudo.
|  | Ação 2: Consolidar o Enquadramento conforme definido na Ação 1 |  |  | Avaliação do enquadramento conforme os resultados da Ação 1 | Contratação do estudo;
Conclusão do estudo.
| Programa A.7 - Impactos de Empreendimentos nos Recursos Hídricos | Ação 1: Cobrar a realização de estudos de impactos nos recursos hídricos quando da instalação de empreendimentos na Bacia |  | PAM | Realização de reuniões para avaliação dos impactos de novos empreendimentos nos recursos hídricos | Nº de reuniões entre membros do comitê.
| Programa B.1: Reuniões Periódicas do Comitê | Ação 1: Criar estratégia de comunicação entre o Comitê de Bacia e os outros atores representativos do Estado, por exemplo, o COLIT, os usuários de água e a Sociedade Civil, a fim de dar visibilidade e credibilidade nas ações do Comitê; | vi. Capacitação e Educação Ambiental | PAI | Criação da estratégia de comunicação entre o Comitê de Bacia e os outros atores representativos do Estado; | Criação da estratégia. | PAI 2020: 178402.56 | 178402.56
|  | Ação 2: Desenvolver uma agenda do comitê com os órgãos públicos e demais atores estratégicos, a fim de promover o intercâmbio de informações e opiniões de diferentes áreas do desenvolvimento territorial aliado com a agenda oficial de implementação do PBHL e outros planos e projetos onde a participação do Comitê de Bacia tenha relevância; | vi. Capacitação e Educação Ambiental |  | Realização de 2 (duas) reuniões por ano, conforme agenda estipulada entre os membros do comitê; | Nº de reuniões entre membros do comitê; | 2670.6353 | 2670.6353 | 2670.6353 | 2670.6353 | 2670.6353 | 2670.6353 | 2670.6353 | 2670.6353 | 2670.6353 | 2670.6353 | 2670.6353 | 2670.6353 | 2670.6353 | 2670.6353 | 2670.6353 | 2670.6353 | 2670.6353 | 45400.8
|  | Ação 3: Desenvolver um programa de capacitação multidisciplinar continuada para fortalecer os membros do comitê e subsidiar os momentos de tomada de decisão em prol da sustentabilidade dos recursos hídricos; |  |  | Realização de 2 (duas) capacitações por ano para os membros do comitê; | Nº de capacitações para os membros do comitê; | 60235.2941 | 60235.2941 | 60235.2941 | 60235.2941 | 60235.2941 | 60235.2941 | 60235.2941 | 60235.2941 | 60235.2941 | 60235.2941 | 60235.2941 | 60235.2941 | 60235.2941 | 60235.2941 | 60235.2941 | 60235.2941 | 60235.2941 | 1024000
|  | Ação 4: Promover reuniões periódicas de conciliação entre os órgãos de gestão, Comitê e Prefeituras para discussão de todos os planos que possam ser desenvolvidos, ou que estejam em execução, como Planos Diretores, Plano de Saneamento Básico, Plano de Resíduos Sólidos, Plano de Gerenciamento Costeiro, Planos de Orla, entre outros; |  |  | Realização de 2 (duas) reuniões por ano de conciliação entre o Órgão de Gestão, Comitê e Prefeituras; | Nº de reuniões de conciliação entre o Órgão de Gestão, Comitê e Prefeituras; | 2670.6353 | 2670.6353 | 2670.6353 | 2670.6353 | 2670.6353 | 2670.6353 | 2670.6353 | 2670.6353 | 2670.6353 | 2670.6353 | 2670.6353 | 2670.6353 | 2670.6353 | 2670.6353 | 2670.6353 | 2670.6353 | 2670.6353 | 45400.8
|  | Ação 5: Estabelecer os parâmetros mínimos desenvolvidos pelo PBHL que os outros planos desenvolvidos na região deverão considerar, como áreas de proteção de mananciais, áreas de restrição de recursos hídricos, limites do uso da água e enquadramento que devem ser obedecidos, e divulgar estes critérios a todos os municípios; |  |  | Realização de 1 (um) evento para debater a integração dos Planos de outras temáticas com o Plano de Recursos Hídricos; | Nº de eventos para debater a integração do Planos e de outras temáticas com o PBHL;
|  | Ação 6: Promover encontros técnicos para capacitação em temas específicos, como implementação da rede de monitoramento; monitoramento das marés; metodologia e parâmetros para análise e monitoramento, de águas salinas e salobras; canais; áreas de restrição, entre outros. |  |  | Realização de 1 (uma) capacitação anual para os membros do comitê com o intuito de tratar temas específicos; | Nº de capacitação para membros do comitê com o intuito de tratar temas específicos. | 30117.6471 | 30117.6471 | 30117.6471 | 30117.6471 | 30117.6471 | 30117.6471 | 30117.6471 | 30117.6471 | 30117.6471 | 30117.6471 | 30117.6471 | 30117.6471 | 30117.6471 | 30117.6471 | 30117.6471 | 30117.6471 | 30117.6471 | 512000
| Programa B.2: Plano de Gerenciamento de Riscos | Ação 1: Propor o monitoramento das áreas de risco identificadas, dos dados pluviométricos e das vazões das bacias hidrográficas; | viii. Estudos de Apoio | PAM | Elaboração de estudos para avaliação de risco na BHL; | Contratação do estudo; | PAM 2024: 635645.44 | 635645.44
Ação 2: Acompanhar as ações de Defesa Civil em todo o território abrangido ela BHL, nos aspectos da prevenção, preparação, resposta aos desastres e reconstrução, objetivando garantir a segurança global da população;
|  | Ação 3: Fomentar providências para a redução do perigo de eventos que coloquem em risco a sociedade, principalmente nas áreas de recursos hídricos mais vulneráveis; |  |  |  | Conclusão do estudo.
Ação 4: Subsidiar o sistema de alerta e prevenção de eventos críticos utilizado pela Defesa Civil, com informações sobre os desastres que comprometam os corpos hídricos, como acidentes nas rodovias, por exemplo;
|  | Ação 5: Propor a articulação das instituições públicas, privadas e comunidade em geral, para planejamento e implementação das ações de contingência para os desastres que comprometam os corpos hídricos. | viii. Estudos de Apoio |  | Realização de 2 (duas) reuniões para planejamento e implementação das ações de contingência para os desastres que comprometam os corpos hídricos | Nº de reuniões para planejamento e implementação das ações de contingência | PAM 2025: 2270.04 | 2270.04
| Programa B.3: Sistema de Informação Geográfica | Ação 1: Revisar a base hidrográfica e a toponímia dos corpos hídricos, além de inserir os canais já desenhados; | iv. Sistema e Instrumentos de Gestão | PAI | Elaboração de estudo de consolidação da rede hidrográfica da BHL; | Contratação do estudo; | PAI 2021: 506982.4 | 506982.4
Conclusão do estudo.
|  | Ação 2: Atualizar o banco de dados geográficos do Sistema Estadual de Informações com os dados desenvolvidos e refinados durante a elaboração da PBHL; |  |  | Atualizar o banco de dados da Bacia Litorânea, ao final de cada revisão do PBHL. | Atualização do Banco de Dados da BHL. | PAI 2020: 101396.48; PAM 2026: 101396.48; PAL 2032: 101396.48 | 304189.44
Ação 3: Atualizar constantemente o Sistema de Informações Geográficas (SIG) com novos estudos e projetos desenvolvidos na Bacia Litorânea;
|  | Ação 4: Cobrar o preenchimento de lacunas e inconsistências encontradas durante a integração de informações. | iv. Sistema e Instrumentos de Gestão
| Programa C.1: Áreas de Restrição | Ação 1: Definir metodologia para a definição de áreas de restrição para proteção dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos junto ao Comitê da Bacia Hidrográfica Litorânea; | iv. Sistema e Instrumentos de Gestão | PAM | Realização de 4 reuniões técnicas ao longo de 1 ano entre o AGUASPARANÁ e o Comitê da Bacia Hidrográfica Litorânea para a definição das áreas sujeitas a restrições de uso, com vistas à proteção dos recursos hídricos, e elaboração de projeto de Lei; | Nº de reuniões técnicas entre o Comitê e o AGUASPARANÁ | PAM 2023: 328479.072 | 328479.072
Ação 2: Verificar a compatibilidade das áreas de restrição definidas com estudos já existentes, como, por exemplo, os Planos Diretores Municipais.
|  | Ação 3: Identificar as Áreas de Proteção de Mananciais, Áreas de Proteção de Aquíferos, e Perímetros de Proteção de Poços de Abastecimento Público com placas, e junto às prefeituras; |  |  | Realização de 2 (duas) reuniões por ano ao longo de 2 anos, para apoio à SEMA e ao ICMBio para a criação e fortalecimento de áreas sujeitas a restrições de uso | Nº de reuniões para apoio à SEMA e ao ICMBio. | PAM 2024: 2386.72; PAM 2025: 2386.72 | 4773.44
Ação 4: Apoiar os órgãos de meio ambiente e de recursos hídricos para criação e fortalecimento de áreas com restrição de uso para fins de conservação dos recursos hídricos e ecossistemas aquáticos na bacia;
| Programa C.2 – Pagamento por Serviços Ambientais Hídricos | Ação 1: Identificar programas existentes de nível nacional, identificando a aplicabilidade na região da BHL, bem como seus mecanismos de implantação, monitoramento, e contrapartida financeira; |  | PAM | Criar um programa estadual, vinculado ao Instituto das Águas Paraná, que disponibilize uma verba anual para o desenvolvimento de PSA, durante 4 anos. | Elaboração do programa estadual. | PAM 2023: 561383.424; PAM 2024: 561383.424; PAM 2025: 561383.424; PAM 2026: 561383.424 | 2245533.696
Ação 2: Identificar programas existentes de nível estadual, estimulando a aderência de proprietários de imóveis que promovem a preservação de serviços ecossistêmicos em suas terras aos programas locais, através da conscientização e educação ambiental;
|  | Ação 3: Fornecer apoio técnico aos proprietários através da capacitação de técnicos que estejam em contato com os proprietários interessados, a fim de orientá-los quanto aos procedimentos de execução e monitoramento envolvidos no processo. | iv. Sistema e Instrumentos de Gestão
| Programa C.3 – Educação Ambiental e Comunicação Social | Ação 1: Elaborar materiais informativos sobre os temas discutidos e as ações propostas pelo PBHL e sobre a importância da conservação dos recursos hídricos para o desenvolvimento da região; |  | PAI | Criar uma verba anual para realização de campanhas de divulgação sobre a importância da gestão de recursos hídricos; | Criação da verba anual; | PAI 2020: 247634.496; PAI 2021: 247634.496; PAI 2022: 247634.496; PAM 2023: 247634.496; PAM 2024: 247634.496 | 1238172.48
Ação 2: Apoiar institucionalmente ações de educação ambiental de gestão de recursos hídricos já existentes com auxílio técnico e materiais informativos;
Ação 3: Desenvolver campanhas de comunicação para conscientização quanto ao uso racional dos recursos hídricos para população residente;
Ação 4: Desenvolver campanhas de conscientização do uso racional com foco ao uso de veraneio.
|  | Ação 5: Capacitar atores multiplicadores e formadores de opiniões, principalmente professores, representantes de entidades, ligadas ou não ao meio ambiente, e membros do Poder Público; | vi. Capacitação e Educação Ambiental |  | Capacitar atores multiplicadores e formadores de opiniões uma vez por ano, ao longo de 5 anos. | Nº de capacitações. | PAI 2020: 19200; PAI 2021: 19200; PAI 2022: 19200; PAM 2023: 19200; PAM 2024: 19200 | 96000
| Programa D.1 – Ampliação da Rede de Monitoramento | Ação 1: Instalar estações fluviométricas propostas no PBHL; | iv. Sistema e Instrumentos de Gestão | PAI/PAM/PAL | Instalação de 20 estações fluviométricas, 20 estações sedimentométricas, 20 estações de monitoramento de qualidade de água e 9 estações pluviométricas na BHL; | Nº de estações fluviométricas instaladas | PAI 2022: 1885700 | 1885700
|  | Ação 2: Instalar estações sedimentométricas propostas no PBHL; |  |  |  | Nº de estações sedimentométricas instaladas;
|  | Ação 3: Instalar estações de qualidade da água propostas no PBHL; |  |  |  | Nº de estações de qualidade da água instaladas;
|  | Ação 4: Instalar estações pluviométricas propostas no PBHL; |  |  |  | Nº de estações pluviométricas instaladas. | PAM 2023: 1104350 | 1104350
|  | Ação 5: Manter e reativar as estações propostas no PBHL; | iv. Sistema e Instrumentos de Gestão |  | Reativação de 2 estações fluviométricas e de 15 estações pluviométricas. | Nº de estações fluviométricas reativadas. | PAI 2021: 59495 | 59495
[6 empty] | Nº de estações pluviométricas reativadas. | PAI 2021: 1041605 | 1041605
|  | Ação 6: Instalar estações de monitoramento de águas subterrâneas. | iv. Sistema e Instrumentos de Gestão |  | Instalação de 10 estações de monitoramento de águas subterrâneas na BHL; | Nº de estações de monitoramento subterrâneo instaladas. | PAL 2033: 115199.8 | 115199.8
| Programa D.2 – Saneamento Para a População Rural | Ação 1: Universalizar o acesso à água tratada para a população rural da bacia; | i. Efluentes | PAL | Universalização do abastecimento humano da bacia ao longo do horizonte de planejamento; | Percentual de abastecimento humano na Bacia; | PAL 2027: 859680; PAL 2028: 859680; PAL 2029: 859680; PAL 2030: 859680; PAL 2031: 859680; PAL 2032: 859680; PAL 2033: 859680; PAL 2034: 859680; PAL 2034: 859680; PAL 2036: 859680 | 8596800
|  | Ação 2: Cobrar a atuação do Órgão Gestor de Recursos Hídricos em exigir dos municípios o Censo de Fossa Séptica; |  |  | Universalização do esgoto tratado nas áreas rurais da bacia ao longo do horizonte de planejamento do PBHL. | Percentual do esgoto tratado nas áreas rurais da Bacia | PAL 2027: 1343250; PAL 2028: 1343250; PAL 2029: 1343250; PAL 2030: 1343250; PAL 2031: 1343250; PAL 2032: 1343250; PAL 2033: 1343250; PAL 2034: 1343250; PAL 2034: 1343250; PAL 2036: 1343250 | 13432500
|  | Ação 3: Construir fossas sépticas ou sumidouros para a população rural. | i. Efluentes
| Programa D.3 – Recuperação de Áreas Degradadas | Ação 1: Realizar ações de recuperação de Áreas de Proteção de Mananciais e Áreas de Proteção Permanente; |  | PAL | Realização de duas campanhas anuais com vistas a recuperar 5% das áreas protegidas da BHL, ao longo de 10 anos; | Nº de campanhas de campo; | PAL 2027: 30466.72; PAL 2028: 30466.72; PAL 2029: 30466.72; PAL 2030: 30466.72; PAL 2031: 30466.72; PAL 2032: 30466.72; PAL 2033: 30466.72; PAL 2034: 30466.72; PAL 2034: 30466.72; PAL 2036: 30466.72 | 304667.2
|  | Ação 2: Realizar ações de recuperação de Unidades de Conservação de Proteção Integral; |  |  |  | Porcentagem de área recuperada nas Áreas de Proteção de Mananciais (APM) da bacia; | PAL 2027: 15164403.597; PAL 2028: 15164403.597; PAL 2029: 15164403.597; PAL 2030: 15164403.597; PAL 2031: 15164403.597; PAL 2032: 15164403.597; PAL 2033: 15164403.597; PAL 2034: 15164403.597; PAL 2034: 15164403.597; PAL 2036: 15164403.597 | 151644035.97
|  | Ação 3: Realizar ações de recuperação de Unidades de Conservação de Uso Sustentável. |  |  |  | Porcentagem de área recuperada nas UCs de Proteção Integral;
|  |  | ix. Recuperação de Áreas Degradadas |  |  | Porcentagem de área recuperada nas UCs de Uso Sustentável.
| Programa D.4 – Revitalização dos Canais | Ação 1: Estimular a elaboração um Plano de Gerenciamento dos Canais e cobrar a execução por parte das Prefeituras; | ii. Drenagem Urbana | PAM | Elaboração de 1 (um) Plano de Gerenciamento dos Canais por município; | Nº de municípios com o plano concluído; | PAM 2023: 533533.824 | 533533.824
Ação 2: Incentivar a limpeza e dragagem periódica dos canais de drenagem dos municípios envolvidos, com remoção do material retirado das proximidades;
Ação 3: Demandar que haja caracterização físico-química do material dragado e correta destinação do mesmo.
|  | Ação 4: Reduzir o lançamento de matéria orgânica, fósforo e nitrogênio nos canais de drenagem, através de melhorias nos sistemas de tratamento de forma a atender o proposto P09 – Programa de Efetivação do Enquadramento do PBHL; |  |  | Redução de cargas, conforme proposto no Produto 09: Programa de Efetivação do Enquadramento. | Percentual de carga reduzida. | [17 empty] | 0
| Programa D.5 – Implementação da Cobrança | Ação 1: Discutir a implementação da cobrança pelo uso dos recursos hídricos na Bacia Litorânea; | iv. Sistema e Instrumentos de Gestão | PAI | Promoção de duas oficinas de cobrança pelo uso da água na BHL; | Nº de oficinas | PAI 2020: 46066.72 | 46066.72
|  | Ação 2: Determinar as diretrizes da cobrança que serão efetivamente aplicados aos diferentes usos e usuários da Bacia Litorânea; |  |  | Elaboração de estudo para definição da metodologia de cobrança pelo uso da água; | Contratação do estudo; | PAI 2021: 584387.52 | 584387.52
Conclusão do estudo.
|  | Ação 3: Acompanhar o montante arrecadado, bem como a aplicação dos recursos, índices de inadimplência e prestação de contas, elaboração de editais de projetos a serem financiados, acompanhamento destes projetos. |  |  | Prestação de contas sobre o valor arrecadado na BHL na primeira reunião ordinário do Comitê do ano. | Apresentação dos balancetes anuais de arrecadação na primeira reunião. | [17 empty] | 0
| Programa D.6 – Ampliação da Coleta e o Tratamento de Esgotos Urbanos | Ação 1: Ampliar rede, implantar e melhorar a eficiência das Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs) para efetivação do enquadramento; |  | PAM/PAL | Universalização da coleta e tratamento de esgoto nas áreas urbanas da BHL ao longo do horizonte de implementação do Plano; | Percentual de coleta de esgoto; |  |  |  | 40280288.225 | 40280288.225 | 40280288.225 | 40280288.225 | 20312463.002 | 20312463.002 | 20312463.002 | 20312463.002 | 20312463.002 | 20312463.002 | 20312463.002 | 20312463.002 | 20312463.002 | 20312463.002 | 364245782.92
|  | Ação 2: Implantar fossas sépticas ou outras alternativas viáveis em áreas urbanas; |  |  |  | Percentual de tratamento de esgoto. |  |  |  | 2027300 | 2027300 | 2027300 | 2027300 | 32903420.6 | 32903420.6 | 32903420.6 | 32903420.6 | 32903420.6 | 32903420.6 | 32903420.6 | 32903420.6 | 32903420.6 | 32903420.6 | 337143406
|  | Ação 3: Apoiar campanhas de limpeza de fossas sépticas e de ligação à rede. | i. Efluentes
| Programa D.7 – Limpando Nossas Cidades | Ação 1: Contribuir para o desenvolvimento dos Planos Municipais de Resíduos Sólidos de Antonina, Guaraqueçaba, Guaratuba, Morretes, Pontal do Paraná e acompanhar os PMRS dos demais municípios da bacia; | iii. Doenças de Veiculação Hídrica | PAL | Elaboração dos Planos de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos dos municípios de Antonina, Guaraqueçaba, Guaratuba, Morretes, e Pontal do Paraná; | Contratação dos Planos de Gestão Integrada; | PAL 2031: 1142513.856 | 1142513.856
Conclusão dos Planos de Gestão Integrada;
|  | Ação 2: Monitorar a localização dos aterros dos municípios localizados nas cabeceiras da bacia; |  |  | Criação de Grupo Técnico de Resíduos Sólidos Urbanos no âmbito do Comitê de Bacia para acompanhamento das ações propostas através de uma reunião semestral ao longo de 5 anos; | Criação do Grupo Técnico de Resíduos Sólidos Urbanos. | PAL 2032: 8146.72; PAL 2033: 8146.72; PAL 2034: 8146.72; PAL 2034: 8146.72; PAL 2036: 8146.72 | 40733.6
Ação 3: Cobrar o desenvolvimento e implementação programas de contingência para a coleta do lixo doméstico nos períodos aumento sazonal da população;
Ação 4: Acompanhar e fomentar planos de remediação das áreas degradadas de lixões e aterros;
Ação 5: Garantir que futuros aterros não sejam instalados dentro das Áreas de Proteção de Mananciais (APM);
Ação 6: Monitorar a contaminação dos lençóis freáticos pelos lixões e aterros.
| Programa D.8 – Fortalecimento do Fórum Paranaense de Comitês de Bacias Hidrográficas | Ação 1: Restaurar o Fórum Paranaense de Comitês de Bacias Hidrográficas; |  | PAI | Realização de 2 (duas) reuniões, durante 2 (dois) anos junto ao Fórum Paranaense de Comitês de Bacias Hidrográficas. | Nº de reuniões. | PAI 2020: 2299.21; PAI 2021: 2299.21 | 4598.42
|  | Ação 2: Promover a articulação dos comitês, em nível estadual, para fortalecer a estrutura do órgão gestor. | vi. Capacitação e Educação Ambiental
| Programa D.9 – Criação do Manual Operativo | Ação 1: Criar de um Manual Operativo para implementação do PBHL. | iv. Sistema e Instrumentos de Gestão | PAI | Criação do Manual Operativo pela CTINS, em 1 (um) ano. | Criação do Manual Operativo. | PAI 2020: 8146.72 | 8146.72
| Programa D.10 – Apoio ao Plano de Gerenciamento Costeiro e à Gestão das Águas das Ilhas | Ação 1: Articular um Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro de forma conciliada aos resultados apresentados no PBHL; | viii. Estudos de Apoio | PAL | Criação de Grupo Técnico de gestão de Recursos Hídricos em áreas costeiras para acompanhamento das ações propostas através de uma reunião semestral ao longo de 5 anos; | Criação do Grupo Técnico. | PAM 2026: 8146.72; PAL 2027: 8146.72; PAL 2028: 8146.72; PAL 2029: 8146.72; PAL 2030: 8146.72 | 40733.6
|  | Ação 2: Realizar um estudo de recursos hídricos focado nas ilhas oceânicas da costa paranaense. |  |  | Elaboração de um plano de gerenciamento dos Recursos Hídricos nas ilhas oceânicas da costa paranaense; | Contratação do plano; | PAL 2027: 1368852.48 | 1368852.48
|  |  | viii. Estudos de Apoio |  |  | Conclusão do plano.
| Programa D.11 - Fiscalização de Recursos Hídricos e Melhoria Contínua do Sistema de Outorgas e Cobrança | Ação 1: Sugerir, cobrar e acompanhar planos de fiscalização do órgão gestor de recursos hídricos e cobrar a averiguação do cumprimento das outorgas por parte dos usuários de acordo com o cadastro; | iv. Sistema e Instrumentos de Gestão | PAI | Criação de Grupo Técnico de instrumentos de gestão de Recursos Hídricos para acompanhamento do avanço das ações sobre o tema ao longo do horizonte de planejamento do PBHL; | Criação do Grupo Técnico; | [17 empty] | 0
Ação 2: Atualizar o cadastro em conformidade com as atualizações do plano;
Ação 3: Acompanhar a implementação da metodologia da cobrança pelo uso da água.
|  | Ação 4: Realizar uma campanha de atualização do cadastro, para que o órgão gestor possa verificar quais usuários não estão mais captando ou lançando e quais continuam fazendo uso mesmo com as outorgas vencidas; |  |  | Realização de uma campanha de campo para atualização do cadastro de outorga ao longo de 4 meses; | Nº de campanhas de campo; | PAI 2022: 396328.96 | 396328.96
Ação 5: Promover campanhas de regularização de usuários que não possuem outorgas para que venham a aderir ao cadastro;
Ação 6: Comunicar as irregularidades verificadas aos órgãos competentes que também façam emissão de outras licenças sobre o posicionamento referente à Recursos Hídricos;
|  | Ação 7: Cobrar a atualização, sistematização e modernização do cadastro de outorgas de forma contínua; |  |  | Promoção de uma campanha anual de regularização de usuários de água da bacia litorânea ao longo de 3 anos; | Nº de campanhas de regularização de usuários de água. | PAI 2020: 50000; PAI 2021: 50000; PAI 2022: 50000 | 150000
| Programa E.1 – Desenvolvimento do Turismo Sustentável e da Identidade Local | Ação 1: Incentivar planejamento sólido que propicie o reconhecimento da vocação turística do litoral e a paralela estruturação e a exploração do potencial dessas áreas turísticas; | x. Incentivo Local | PAM | Elaboração de um plano de desenvolvimento do turismo sustentável na BHL; | Contratação do Plano; | PAM 2023: 641958.912 | 641958.912
Conclusão do Plano.
|  | Ação 2: Incentivar divulgação de ações que promovam o desenvolvimento sustentável do turismo associado aos recursos hídricos; |  |  | Realização de campanhas de divulgação de ações de turismo, balneabilidade e eventos críticos, ao longo de 10 anos; | Nº de campanhas de divulgação; | PAM 2023: 60000; PAM 2024: 60000; PAM 2025: 60000; PAM 2026: 60000; PAL 2027: 60000; PAL 2028: 60000; PAL 2029: 60000; PAL 2030: 60000; PAL 2031: 60000; PAL 2032: 60000 | 600000
Ação 3: Promover ações de divulgação dos parâmetros de balneabilidade para os turistas nos pontos de uso dos corpos hídricos pelos banhistas;
Ação 4: Estabelecer um canal de comunicação com os usuários da rede turística quando houverem acidentes com derramamento de cargas perigosas à montante dos corpos hídricos usados pelos banhistas;
|  | Ação 5: Criar uma marca para o Litoral, que represente o povo local, a cultura caiçara, e remeta ao turismo sustentável e cultural; |  |  | Criação de uma identidade visual para a região litorânea do estado do Paraná; | Definição da identidade visual; | PAI 2022: 7680 | 7680
Ação 6: Certificar os usuários que fazem o uso sustentável dos Recursos Hídricos, com a devida outorga, qualidade da água, balneabilidade;
|  | Ação 7: Utilizar meios de comunicação de fácil acesso para centralizar os eventos que ocorrem na região, como websites, redes sociais, e fomentar com frequência as informações, usando uma mesma linguagem, de modo a fortalecer a identidade da região; |  |  | Realização de campanhas de comunicação em rádios, redes sociais e eventos, ao longo de 10 anos. | Nº de campanhas de campo. | PAM 2023: 80000; PAM 2024: 80000; PAM 2025: 80000; PAM 2026: 80000; PAL 2027: 80000; PAL 2028: 80000; PAL 2029: 80000; PAL 2030: 80000; PAL 2031: 80000; PAL 2032: 80000 | 800000
Ação 8: Promover ações de comunicação com rádios e eventos em Curitiba e Joinville para buscar atingir um público consumidor.
Ação 9: Identificar e provocar as cooperativas e associações para a promoção de eventos regionais de maneira a auxiliar na divulgação da produção local e, por consequência, o aumento de produtos locais e artesanais.
| Programa E.2 – Fomentação da Produção Local | Ação 1: Reunir líderes locais e atores estratégicos e incentivá-los a criação de associações e cooperativas; | x. Incentivo Local | PAM | Promoção de 2 reuniões anuais entre setores usuários para incentivar a criação de novas associações na bacia ao longo de 5 anos; | Nº de reuniões anuais; | PAM 2023: 11753.36; PAM 2024: 11753.36; PAM 2025: 11753.36; PAM 2026: 11753.36; PAL 2027: 11753.36 | 58766.8
Ação 2: Provocar as cooperativas e associações para que busquem incentivos de várias maneiras junto com órgãos responsáveis, em âmbito municipal, estadual e federal;
|  | Ação 3: Identificar possíveis problemas existentes nas associações e cooperativas e apontar soluções adequadas com o subsídio de especialistas; | x. Incentivo Local |  | Contratação de especialista para apoiar a criação e estruturação de associações de usuários na bacia ao longo de 5 anos; | Contratação de especialista; | PAM 2023: 115200; PAM 2024: 115200; PAM 2025: 115200; PAM 2026: 115200; PAL 2027: 115200 | 576000
|  | Ação 4: Capacitar constante do produtores locais e verificação de outros incentivos possíveis, como a consulta ao Sistema OCEPAR de cooperativismo paranaense; |  |  | Realização de capacitação anual de produtores locais. | Nº de capacitações de produtores locais. | PAM 2023: 19200; PAM 2024: 19200; PAM 2025: 19200; PAM 2026: 19200; PAL 2027: 19200 | 96000
|  | Ação 5: Certificar os produtores locais que não fazem uso de agrotóxicos, com uso exclusivo de produtos orgânicos, livres da contaminação dos corpos hídricos. | x. Incentivo Local
| Programa F.1 – Acompanhamento do Plano da Bacia e a Efetivação do Enquadramento | Ação 1: Criar mecanismos para acompanhamento do PBHL; |  | PAI | Criação de Grupo Técnico de acompanhamento da implementação do PBHL através de uma reunião anual ao longo do horizonte de planejamento de 20 anos. | Criação do Grupo Técnico de acompanhamento; | 7666.6824 | 7666.6824 | 7666.6824 | 7666.6824 | 7666.6824 | 7666.6824 | 7666.6824 | 7666.6824 | 7666.6824 | 7666.6824 | 7666.6824 | 7666.6824 | 7666.6824 | 7666.6824 | 7666.6824 | 7666.6824 | 7666.6824 | 130333.6
Ação 2: Monitorar e acompanhar os indicadores do Plano de Efetivação do Enquadramento;
|  | Ação 3: Promover reuniões de acompanhamento do andamento do PBHL no Comitê de Bacias. | iv. Sistema e Instrumentos de Gestão |  |  | Nº de reuniões.
| Total | [5 empty] | 2831189.9601 | 2827897.1281 | 2709904.3501 | 48006851.2311 | 44163352.5591 | 43263142.6631 | 43368029.1031 | 72380197.3731 | 70865191.5331 | 73710705.2611 | 70865191.5331 | 74980615.1811 | 71169380.9731 | 70840391.3331 | 70725191.5331 | 70725191.5331 | 70725191.5331 | 904157614.782
| PAI | 8368991.4384
| PAM | 178801375.5565
| PAL | 716987247.7872

## SemD6_D3
Programa |  | Ação | Classificação | Hierarquização/Marco Zero | Metas | Indicadores Estratégicos/Operacionais | PAI |  |  | PAM |  |  |  | PAL | [9 empty] | TOTAL
[7 empty] | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2034 | 2036
| Programa A.1 - População Flutuante | Ação 1: Acompanhar o desenvolvimento de uma metodologia de estimativa de população flutuante que atenda às características do Litoral do Paraná e aos anseios do Comitê da BHL; |  | PAM | Elaboração de estudo para definição da metodologia e cálculo da população flutuante nos municípios da Bacia; | Contratação do estudo; | PAI 2021: 212932.608 | 212932.608
|  | Ação 2: Definir a população flutuante dos municípios que compõe a BHL com o objetivo de estimar as demandas de água por recursos hídricos na região. | viii. Estudos de Apoio |  |  | Conclusão do estudo.
| Programa A.2 – Águas Subterrâneas | Ação 1: Estabelecer um padrão geoquímico de referência da qualidade natural da água subterrânea existente (background) por aquífero local; |  | PAL | Elaboração de estudo hidrogeológico para a Bacia Litorânea que envolva em seu escopo a realização das ações 1 a 4; | Contratação do estudo; | PAL 2031: 2981056.512 | 2981056.512
Ação 2: Identificar e mapear as áreas com anomalias e/ou alterações de qualidade, e que impliquem em medidas particulares de gestão;
|  | Ação 3: Gerar informações de detalhe relativas às disponibilidades hídricas subterrâneas em áreas com maior volume de outorgas e/ou com projetos de ampliação da rede de explotação; | v. Monitoramento Hidrológico Quali-quantitativo |  |  | Conclusão do estudo.
Ação 4: Gerar o modelo técnico-conceitual de referência e melhor adequado à explotação dos aquíferos existentes na bacia litorânea, a ser elaborado de comum acordo por todos os atores envolvidos, visando a possibilidade de contínua oferta em quantidade e qualidade do recurso subterrâneo, no presente e no futuro;
|  | Ação 5: Buscar compor um banco de dados geoquímicos da qualidade das águas subterrâneas da bacia litorânea – valendo-se de dados preexistentes, e se possível, de dados contemporâneos - em convênio com a Paranaguá Saneamento, SANEPAR, AGUASPARANÁ e UFPR (LPH). |  |  | Desenvolvimento de Banco de Dados geoquímicos da qualidade das águas subterrâneas da bacia litorânea; | Início da criação do banco de dados;
|  |  | v. Monitoramento Hidrológico Quali-quantitativo |  |  | Finalização do banco de dados. | PAL 2032: 202792.96 | 202792.96
| Programa A.3 – Canais e Seus Traçados | Ação 1: Identificar e cadastrar os canais de drenagem existentes na bacia Litorânea; | ii. Drenagem Urbana | PAI | Elaboração e desenvolvimento do Plano Diretor Integrado de Drenagem do Litoral do Paraná. | Contratação do estudo; | PAI 2020: 1846540.8 | 1846540.8
|  | Ação 2: Incentivar e acompanhar o desenvolvimento do Plano Diretor Integrado de Drenagem do Litoral do Paraná. |  |  |  | Conclusão do estudo.
| Programa A.4 – A Maré e As Águas Salobras | Ação 1: Definir pontos estratégicos, do ponto de vista da gestão de recursos hídricos, para monitoramento da maré; | vii. Balneabilidade | PAI/PAM | Definição da rede de monitoramento da influência da maré na região litorânea do estado do Paraná; | Contratação do estudo; | PAI 2020: 228142.08 | 228142.08
|  | Ação 2: Analisar os dados históricos e os monitorados a partir da Ação 1 a fim de estabelecer as características básicas das marés; |  |  |  | Conclusão do estudo.
|  | Ação 3: Simular o fenômeno da maré em modelos matemáticos tridimensionais, utilizando dados históricos a fim de determinar o alcance da mesma; |  |  | Elaboração de estudo para realização da modelagem matemática da ação da maré na Bacia Litorânea. | Contratação do estudo; | PAM 2023: 1873209.024 | 1873209.024
Ação 4: Definir, com base nas ações anteriores, pontos de monitoramento para a qualidade da água, tanto superficial quanto subterrânea, que sofrem a influência da maré e definir metodologia e parâmetros para análise e monitoramento de matéria orgânica para águas salinas e salobras;
|  | Ação 5: Analisar os dados quali-quantitativos definidos na Ação 4, por meio de estatísticas e modelos matemáticos, para subsídio à aplicação dos instrumentos de gestão de recursos hídricos, principalmente enquadramento e outorga. | vii. Balneabilidade |  |  | Conclusão do estudo.
| Programa A.5 – Impactos das UHEs e PCHs nos Recursos Hídricos | Ação 1: Realizar e/ou complementar os estudos de impactos nos recursos hídricos e ecossistemas aquáticos das usinas hidrelétricas que estão localizadas em áreas de proteção integral; |  | PAL | Elaboração e acompanhamento dos estudos de impacto ambiental sobre as usinas hidrelétricas que estão localizadas em áreas de proteção integral. | Contratação do estudo; | PAL 2029: 2845513.728 | 2845513.728
|  | Ação 2: Verificar as necessidades de adequação das obras existentes na BHL. | v. Monitoramento Hidrológico Quali-quantitativo |  |  | Conclusão do estudo.
| Programa A.6 - Estudo sobre o Enquadramento para uso de Classe 1 na APA de Guaraqueçaba | Ação 1: Avaliar os usos preponderantes conforme a realidade da APA de Guaraqueçaba |  |  | Elaboração de estudo dos usos preponderantes na APA de Guaraqueçaba | Início do estudo;
Conclusão do estudo.
|  | Ação 2: Consolidar o Enquadramento conforme definido na Ação 1 |  |  | Avaliação do enquadramento conforme os resultados da Ação 1 | Contratação do estudo;
Conclusão do estudo.
| Programa A.7 - Impactos de Empreendimentos nos Recursos Hídricos | Ação 1: Cobrar a realização de estudos de impactos nos recursos hídricos quando da instalação de empreendimentos na Bacia |  |  | Realização de reuniões para avaliação dos impactos de novos empreendimentos nos recursos hídricos | Nº de reuniões entre membros do comitê.
| Programa B.1: Reuniões Periódicas do Comitê | Ação 1: Criar estratégia de comunicação entre o Comitê de Bacia e os outros atores representativos do Estado, por exemplo, o COLIT, os usuários de água e a Sociedade Civil, a fim de dar visibilidade e credibilidade nas ações do Comitê; | vi. Capacitação e Educação Ambiental | PAI | Criação da estratégia de comunicação entre o Comitê de Bacia e os outros atores representativos do Estado; | Criação da estratégia. | PAI 2020: 178402.56 | 178402.56
|  | Ação 2: Desenvolver uma agenda do comitê com os órgãos públicos e demais atores estratégicos, a fim de promover o intercâmbio de informações e opiniões de diferentes áreas do desenvolvimento territorial aliado com a agenda oficial de implementação do PBHL e outros planos e projetos onde a participação do Comitê de Bacia tenha relevância; | vi. Capacitação e Educação Ambiental |  | Realização de 2 (duas) reuniões por ano, conforme agenda estipulada entre os membros do comitê; | Nº de reuniões entre membros do comitê; | 2670.6353 | 2670.6353 | 2670.6353 | 2670.6353 | 2670.6353 | 2670.6353 | 2670.6353 | 2670.6353 | 2670.6353 | 2670.6353 | 2670.6353 | 2670.6353 | 2670.6353 | 2670.6353 | 2670.6353 | 2670.6353 | 2670.6353 | 45400.8
|  | Ação 3: Desenvolver um programa de capacitação multidisciplinar continuada para fortalecer os membros do comitê e subsidiar os momentos de tomada de decisão em prol da sustentabilidade dos recursos hídricos; |  |  | Realização de 2 (duas) capacitações por ano para os membros do comitê; | Nº de capacitações para os membros do comitê; | 60235.2941 | 60235.2941 | 60235.2941 | 60235.2941 | 60235.2941 | 60235.2941 | 60235.2941 | 60235.2941 | 60235.2941 | 60235.2941 | 60235.2941 | 60235.2941 | 60235.2941 | 60235.2941 | 60235.2941 | 60235.2941 | 60235.2941 | 1024000
|  | Ação 4: Promover reuniões periódicas de conciliação entre os órgãos de gestão, Comitê e Prefeituras para discussão de todos os planos que possam ser desenvolvidos, ou que estejam em execução, como Planos Diretores, Plano de Saneamento Básico, Plano de Resíduos Sólidos, Plano de Gerenciamento Costeiro, Planos de Orla, entre outros; |  |  | Realização de 2 (duas) reuniões por ano de conciliação entre o Órgão de Gestão, Comitê e Prefeituras; | Nº de reuniões de conciliação entre o Órgão de Gestão, Comitê e Prefeituras; | 2670.6353 | 2670.6353 | 2670.6353 | 2670.6353 | 2670.6353 | 2670.6353 | 2670.6353 | 2670.6353 | 2670.6353 | 2670.6353 | 2670.6353 | 2670.6353 | 2670.6353 | 2670.6353 | 2670.6353 | 2670.6353 | 2670.6353 | 45400.8
|  | Ação 5: Estabelecer os parâmetros mínimos desenvolvidos pelo PBHL que os outros planos desenvolvidos na região deverão considerar, como áreas de proteção de mananciais, áreas de restrição de recursos hídricos, limites do uso da água e enquadramento que devem ser obedecidos, e divulgar estes critérios a todos os municípios; |  |  | Realização de 1 (um) evento para debater a integração dos Planos de outras temáticas com o Plano de Recursos Hídricos; | Nº de eventos para debater a integração do Planos e de outras temáticas com o PBHL;
|  | Ação 6: Promover encontros técnicos para capacitação em temas específicos, como implementação da rede de monitoramento; monitoramento das marés; metodologia e parâmetros para análise e monitoramento, de águas salinas e salobras; canais; áreas de restrição, entre outros. |  |  | Realização de 1 (uma) capacitação anual para os membros do comitê com o intuito de tratar temas específicos; | Nº de capacitação para membros do comitê com o intuito de tratar temas específicos. | 30117.6471 | 30117.6471 | 30117.6471 | 30117.6471 | 30117.6471 | 30117.6471 | 30117.6471 | 30117.6471 | 30117.6471 | 30117.6471 | 30117.6471 | 30117.6471 | 30117.6471 | 30117.6471 | 30117.6471 | 30117.6471 | 30117.6471 | 512000
| Programa B.2: Plano de Gerenciamento de Riscos | Ação 1: Propor o monitoramento das áreas de risco identificadas, dos dados pluviométricos e das vazões das bacias hidrográficas; | viii. Estudos de Apoio | PAM | Elaboração de estudos para avaliação de risco na BHL; | Contratação do estudo; | PAM 2024: 635645.44 | 635645.44
Ação 2: Acompanhar as ações de Defesa Civil em todo o território abrangido ela BHL, nos aspectos da prevenção, preparação, resposta aos desastres e reconstrução, objetivando garantir a segurança global da população;
|  | Ação 3: Fomentar providências para a redução do perigo de eventos que coloquem em risco a sociedade, principalmente nas áreas de recursos hídricos mais vulneráveis; |  |  |  | Conclusão do estudo.
Ação 4: Subsidiar o sistema de alerta e prevenção de eventos críticos utilizado pela Defesa Civil, com informações sobre os desastres que comprometam os corpos hídricos, como acidentes nas rodovias, por exemplo;
|  | Ação 5: Propor a articulação das instituições públicas, privadas e comunidade em geral, para planejamento e implementação das ações de contingência para os desastres que comprometam os corpos hídricos. | viii. Estudos de Apoio |  | Realização de 2 (duas) reuniões para planejamento e implementação das ações de contingência para os desastres que comprometam os corpos hídricos | Nº de reuniões para planejamento e implementação das ações de contingência | PAM 2025: 2270.04 | 2270.04
| Programa B.3: Sistema de Informação Geográfica | Ação 1: Revisar a base hidrográfica e a toponímia dos corpos hídricos, além de inserir os canais já desenhados; | iv. Sistema e Instrumentos de Gestão | PAI | Elaboração de estudo de consolidação da rede hidrográfica da BHL; | Contratação do estudo; | PAI 2021: 506982.4 | 506982.4
Conclusão do estudo.
|  | Ação 2: Atualizar o banco de dados geográficos do Sistema Estadual de Informações com os dados desenvolvidos e refinados durante a elaboração da PBHL; |  |  | Atualizar o banco de dados da Bacia Litorânea, ao final de cada revisão do PBHL. | Atualização do Banco de Dados da BHL. | PAI 2020: 101396.48; PAM 2026: 101396.48; PAL 2032: 101396.48 | 304189.44
Ação 3: Atualizar constantemente o Sistema de Informações Geográficas (SIG) com novos estudos e projetos desenvolvidos na Bacia Litorânea;
|  | Ação 4: Cobrar o preenchimento de lacunas e inconsistências encontradas durante a integração de informações. | iv. Sistema e Instrumentos de Gestão
| Programa C.1: Áreas de Restrição | Ação 1: Definir metodologia para a definição de áreas de restrição para proteção dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos junto ao Comitê da Bacia Hidrográfica Litorânea; | iv. Sistema e Instrumentos de Gestão | PAM | Realização de 4 reuniões técnicas ao longo de 1 ano entre o AGUASPARANÁ e o Comitê da Bacia Hidrográfica Litorânea para a definição das áreas sujeitas a restrições de uso, com vistas à proteção dos recursos hídricos, e elaboração de projeto de Lei; | Nº de reuniões técnicas entre o Comitê e o AGUASPARANÁ | PAM 2023: 328479.072 | 328479.072
Ação 2: Verificar a compatibilidade das áreas de restrição definidas com estudos já existentes, como, por exemplo, os Planos Diretores Municipais.
|  | Ação 3: Identificar as Áreas de Proteção de Mananciais, Áreas de Proteção de Aquíferos, e Perímetros de Proteção de Poços de Abastecimento Público com placas, e junto às prefeituras; |  |  | Realização de 2 (duas) reuniões por ano ao longo de 2 anos, para apoio à SEMA e ao ICMBio para a criação e fortalecimento de áreas sujeitas a restrições de uso | Nº de reuniões para apoio à SEMA e ao ICMBio. | PAM 2024: 2386.72; PAM 2025: 2386.72 | 4773.44
Ação 4: Apoiar os órgãos de meio ambiente e de recursos hídricos para criação e fortalecimento de áreas com restrição de uso para fins de conservação dos recursos hídricos e ecossistemas aquáticos na bacia;
| Programa C.2 – Pagamento por Serviços Ambientais Hídricos | Ação 1: Identificar programas existentes de nível nacional, identificando a aplicabilidade na região da BHL, bem como seus mecanismos de implantação, monitoramento, e contrapartida financeira; |  | PAM | Criar um programa estadual, vinculado ao Instituto das Águas Paraná, que disponibilize uma verba anual para o desenvolvimento de PSA, durante 4 anos. | Elaboração do programa estadual. | PAM 2023: 561383.424; PAM 2024: 561383.424; PAM 2025: 561383.424; PAM 2026: 561383.424 | 2245533.696
Ação 2: Identificar programas existentes de nível estadual, estimulando a aderência de proprietários de imóveis que promovem a preservação de serviços ecossistêmicos em suas terras aos programas locais, através da conscientização e educação ambiental;
|  | Ação 3: Fornecer apoio técnico aos proprietários através da capacitação de técnicos que estejam em contato com os proprietários interessados, a fim de orientá-los quanto aos procedimentos de execução e monitoramento envolvidos no processo. | iv. Sistema e Instrumentos de Gestão
| Programa C.3 – Educação Ambiental e Comunicação Social | Ação 1: Elaborar materiais informativos sobre os temas discutidos e as ações propostas pelo PBHL e sobre a importância da conservação dos recursos hídricos para o desenvolvimento da região; |  | PAI | Criar uma verba anual para realização de campanhas de divulgação sobre a importância da gestão de recursos hídricos; | Criação da verba anual; | PAI 2020: 247634.496; PAI 2021: 247634.496; PAI 2022: 247634.496; PAM 2023: 247634.496; PAM 2024: 247634.496 | 1238172.48
Ação 2: Apoiar institucionalmente ações de educação ambiental de gestão de recursos hídricos já existentes com auxílio técnico e materiais informativos;
Ação 3: Desenvolver campanhas de comunicação para conscientização quanto ao uso racional dos recursos hídricos para população residente;
Ação 4: Desenvolver campanhas de conscientização do uso racional com foco ao uso de veraneio.
|  | Ação 5: Capacitar atores multiplicadores e formadores de opiniões, principalmente professores, representantes de entidades, ligadas ou não ao meio ambiente, e membros do Poder Público; | vi. Capacitação e Educação Ambiental |  | Capacitar atores multiplicadores e formadores de opiniões uma vez por ano, ao longo de 5 anos. | Nº de capacitações. | PAI 2020: 19200; PAI 2021: 19200; PAI 2022: 19200; PAM 2023: 19200; PAM 2024: 19200 | 96000
| Programa D.1 – Ampliação da Rede de Monitoramento | Ação 1: Instalar estações fluviométricas propostas no PBHL; | iv. Sistema e Instrumentos de Gestão | PAI/PAM/PAL | Instalação de 20 estações fluviométricas, 20 estações sedimentométricas, 20 estações de monitoramento de qualidade de água e 9 estações pluviométricas na BHL; | Nº de estações fluviométricas instaladas | PAI 2022: 1885700 | 1885700
|  | Ação 2: Instalar estações sedimentométricas propostas no PBHL; |  |  |  | Nº de estações sedimentométricas instaladas;
|  | Ação 3: Instalar estações de qualidade da água propostas no PBHL; |  |  |  | Nº de estações de qualidade da água instaladas;
|  | Ação 4: Instalar estações pluviométricas propostas no PBHL; |  |  |  | Nº de estações pluviométricas instaladas. | PAM 2023: 1104350 | 1104350
|  | Ação 5: Manter e reativar as estações propostas no PBHL; | iv. Sistema e Instrumentos de Gestão |  | Reativação de 2 estações fluviométricas e de 15 estações pluviométricas. | Nº de estações fluviométricas reativadas. | PAI 2021: 59495 | 59495
[6 empty] | Nº de estações pluviométricas reativadas. | PAI 2021: 1041605 | 1041605
|  | Ação 6: Instalar estações de monitoramento de águas subterrâneas. | iv. Sistema e Instrumentos de Gestão |  | Instalação de 10 estações de monitoramento de águas subterrâneas na BHL; | Nº de estações de monitoramento subterrâneo instaladas. | PAL 2033: 115199.8 | 115199.8
| Programa D.2 – Saneamento Para a População Rural | Ação 1: Universalizar o acesso à água tratada para a população rural da bacia; | i. Efluentes | PAL | Universalização do abastecimento humano da bacia ao longo do horizonte de planejamento; | Percentual de abastecimento humano na Bacia; | PAL 2027: 859680; PAL 2028: 859680; PAL 2029: 859680; PAL 2030: 859680; PAL 2031: 859680; PAL 2032: 859680; PAL 2033: 859680; PAL 2034: 859680; PAL 2034: 859680; PAL 2036: 859680 | 8596800
|  | Ação 2: Cobrar a atuação do Órgão Gestor de Recursos Hídricos em exigir dos municípios o Censo de Fossa Séptica; |  |  | Universalização do esgoto tratado nas áreas rurais da bacia ao longo do horizonte de planejamento do PBHL. | Percentual do esgoto tratado nas áreas rurais da Bacia | PAL 2027: 1343250; PAL 2028: 1343250; PAL 2029: 1343250; PAL 2030: 1343250; PAL 2031: 1343250; PAL 2032: 1343250; PAL 2033: 1343250; PAL 2034: 1343250; PAL 2034: 1343250; PAL 2036: 1343250 | 13432500
|  | Ação 3: Construir fossas sépticas ou sumidouros para a população rural. | i. Efluentes
| Programa D.3 – Recuperação de Áreas Degradadas | Ação 1: Realizar ações de recuperação de Áreas de Proteção de Mananciais e Áreas de Proteção Permanente; |  | PAL | Realização de duas campanhas anuais com vistas a recuperar 5% das áreas protegidas da BHL, ao longo de 10 anos; | Nº de campanhas de campo;
|  | Ação 2: Realizar ações de recuperação de Unidades de Conservação de Proteção Integral; |  |  |  | Porcentagem de área recuperada nas Áreas de Proteção de Mananciais (APM) da bacia;
|  | Ação 3: Realizar ações de recuperação de Unidades de Conservação de Uso Sustentável. |  |  |  | Porcentagem de área recuperada nas UCs de Proteção Integral;
|  |  | ix. Recuperação de Áreas Degradadas |  |  | Porcentagem de área recuperada nas UCs de Uso Sustentável.
| Programa D.4 – Revitalização dos Canais | Ação 1: Estimular a elaboração um Plano de Gerenciamento dos Canais e cobrar a execução por parte das Prefeituras; | ii. Drenagem Urbana | PAM | Elaboração de 1 (um) Plano de Gerenciamento dos Canais por município; | Nº de municípios com o plano concluído; | PAM 2023: 533533.824 | 533533.824
Ação 2: Incentivar a limpeza e dragagem periódica dos canais de drenagem dos municípios envolvidos, com remoção do material retirado das proximidades;
Ação 3: Demandar que haja caracterização físico-química do material dragado e correta destinação do mesmo.
|  | Ação 4: Reduzir o lançamento de matéria orgânica, fósforo e nitrogênio nos canais de drenagem, através de melhorias nos sistemas de tratamento de forma a atender o proposto P09 – Programa de Efetivação do Enquadramento do PBHL; |  |  | Redução de cargas, conforme proposto no Produto 09: Programa de Efetivação do Enquadramento. | Percentual de carga reduzida. | [17 empty] | 0
| Programa D.5 – Implementação da Cobrança | Ação 1: Discutir a implementação da cobrança pelo uso dos recursos hídricos na Bacia Litorânea; | iv. Sistema e Instrumentos de Gestão | PAI | Promoção de duas oficinas de cobrança pelo uso da água na BHL; | Nº de oficinas | PAI 2020: 46066.72 | 46066.72
|  | Ação 2: Determinar as diretrizes da cobrança que serão efetivamente aplicados aos diferentes usos e usuários da Bacia Litorânea; |  |  | Elaboração de estudo para definição da metodologia de cobrança pelo uso da água; | Contratação do estudo; | PAI 2021: 584387.52 | 584387.52
Conclusão do estudo.
|  | Ação 3: Acompanhar o montante arrecadado, bem como a aplicação dos recursos, índices de inadimplência e prestação de contas, elaboração de editais de projetos a serem financiados, acompanhamento destes projetos. |  |  | Prestação de contas sobre o valor arrecadado na BHL na primeira reunião ordinário do Comitê do ano. | Apresentação dos balancetes anuais de arrecadação na primeira reunião. | [17 empty] | 0
| Programa D.6 – Ampliação da Coleta e o Tratamento de Esgotos Urbanos | Ação 1: Ampliar rede, implantar e melhorar a eficiência das Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs) para efetivação do enquadramento; |  | PAM/PAL | Universalização da coleta e tratamento de esgoto nas áreas urbanas da BHL ao longo do horizonte de implementação do Plano; | Percentual de coleta de esgoto;
|  | Ação 2: Implantar fossas sépticas ou outras alternativas viáveis em áreas urbanas; |  |  |  | Percentual de tratamento de esgoto.
|  | Ação 3: Apoiar campanhas de limpeza de fossas sépticas e de ligação à rede. | i. Efluentes
| Programa D.7 – Limpeza das Nossas Cidades | Ação 1: Contribuir para o desenvolvimento dos Planos Municipais de Resíduos Sólidos de Antonina, Guaraqueçaba, Guaratuba, Morretes, Pontal do Paraná e acompanhar os PMRS dos demais municípios da bacia; | iii. Doenças de Veiculação Hídrica | PAL | Elaboração dos Planos de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos dos municípios de Antonina, Guaraqueçaba, Guaratuba, Morretes, e Pontal do Paraná; | Contratação dos Planos de Gestão Integrada; | PAL 2031: 1142513.856 | 1142513.856
Conclusão dos Planos de Gestão Integrada;
|  | Ação 2: Monitorar a localização dos aterros dos municípios localizados nas cabeceiras da bacia; |  |  | Criação de Grupo Técnico de Resíduos Sólidos Urbanos no âmbito do Comitê de Bacia para acompanhamento das ações propostas através de uma reunião semestral ao longo de 5 anos; | Criação do Grupo Técnico de Resíduos Sólidos Urbanos. | PAL 2032: 8146.72; PAL 2033: 8146.72; PAL 2034: 8146.72; PAL 2034: 8146.72; PAL 2036: 8146.72 | 40733.6
Ação 3: Cobrar o desenvolvimento e implementação programas de contingência para a coleta do lixo doméstico nos períodos aumento sazonal da população;
Ação 4: Acompanhar e fomentar planos de remediação das áreas degradadas de lixões e aterros;
Ação 5: Garantir que futuros aterros não sejam instalados dentro das Áreas de Proteção de Mananciais (APM);
Ação 6: Monitorar a contaminação dos lençóis freáticos pelos lixões e aterros.
| Programa D.8 – Fortalecimento do Fórum Paranaense de Comitês de Bacias Hidrográficas | Ação 1: Restaurar o Fórum Paranaense de Comitês de Bacias Hidrográficas; |  | PAI | Realização de 2 (duas) reuniões, durante 2 (dois) anos junto ao Fórum Paranaense de Comitês de Bacias Hidrográficas. | Nº de reuniões. | PAI 2020: 2299.21; PAI 2021: 2299.21 | 4598.42
|  | Ação 2: Promover a articulação dos comitês, em nível estadual, para fortalecer a estrutura do órgão gestor. | vi. Capacitação e Educação Ambiental
| Programa D.9 – Criação do Manual Operativo | Ação 1: Criar de um Manual Operativo para implementação do PBHL. | iv. Sistema e Instrumentos de Gestão | PAI | Criação do Manual Operativo pela CTINS, em 1 (um) ano. | Criação do Manual Operativo. | PAI 2020: 8146.72 | 8146.72
| Programa D.10 – Apoio ao Plano de Gerenciamento Costeiro e à Gestão das Águas das Ilhas | Ação 1: Articular um Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro de forma conciliada aos resultados apresentados no PBHL; | viii. Estudos de Apoio | PAL | Criação de Grupo Técnico de gestão de Recursos Hídricos em áreas costeiras para acompanhamento das ações propostas através de uma reunião semestral ao longo de 5 anos; | Criação do Grupo Técnico. | PAM 2026: 8146.72; PAL 2027: 8146.72; PAL 2028: 8146.72; PAL 2029: 8146.72; PAL 2030: 8146.72 | 40733.6
|  | Ação 2: Realizar um estudo de recursos hídricos focado nas ilhas oceânicas da costa paranaense. |  |  | Elaboração de um plano de gerenciamento dos Recursos Hídricos nas ilhas oceânicas da costa paranaense; | Contratação do plano; | PAL 2027: 1368852.48 | 1368852.48
|  |  | viii. Estudos de Apoio |  |  | Conclusão do plano.
| Programa D.11 - Fiscalização de Recursos Hídricos e Melhoria Contínua do Sistema de Outorgas e Cobrança | Ação 1: Sugerir, cobrar e acompanhar planos de fiscalização do órgão gestor de recursos hídricos e cobrar a averiguação do cumprimento das outorgas por parte dos usuários de acordo com o cadastro; | iv. Sistema e Instrumentos de Gestão | PAI | Criação de Grupo Técnico de instrumentos de gestão de Recursos Hídricos para acompanhamento do avanço das ações sobre o tema ao longo do horizonte de planejamento do PBHL; | Criação do Grupo Técnico; | [17 empty] | 0
Ação 2: Atualizar o cadastro em conformidade com as atualizações do plano;
Ação 3: Acompanhar a implementação da metodologia da cobrança pelo uso da água.
|  | Ação 4: Realizar uma campanha de atualização do cadastro, para que o órgão gestor possa verificar quais usuários não estão mais captando ou lançando e quais continuam fazendo uso mesmo com as outorgas vencidas; |  |  | Realização de uma campanha de campo para atualização do cadastro de outorga ao longo de 4 meses; | Nº de campanhas de campo; | PAI 2022: 396328.96 | 396328.96
Ação 5: Promover campanhas de regularização de usuários que não possuem outorgas para que venham a aderir ao cadastro;
Ação 6: Comunicar as irregularidades verificadas aos órgãos competentes que também façam emissão de outras licenças sobre o posicionamento referente à Recursos Hídricos;
|  | Ação 7: Cobrar a atualização, sistematização e modernização do cadastro de outorgas de forma contínua; |  |  | Promoção de uma campanha anual de regularização de usuários de água da bacia litorânea ao longo de 3 anos; | Nº de campanhas de regularização de usuários de água. | PAI 2020: 50000; PAI 2021: 50000; PAI 2022: 50000 | 150000
| Programa E.1 – Desenvolvimento do Turismo Sustentável e da Identidade Local | Ação 1: Incentivar planejamento sólido que propicie o reconhecimento da vocação turística do litoral e a paralela estruturação e a exploração do potencial dessas áreas turísticas; | x. Incentivo Local | PAM | Elaboração de um plano de desenvolvimento do turismo sustentável na BHL; | Contratação do Plano; | PAM 2023: 641958.912 | 641958.912
Conclusão do Plano.
|  | Ação 2: Incentivar divulgação de ações que promovam o desenvolvimento sustentável do turismo associado aos recursos hídricos; |  |  | Realização de campanhas de divulgação de ações de turismo, balneabilidade e eventos críticos, ao longo de 10 anos; | Nº de campanhas de divulgação; | PAM 2023: 60000; PAM 2024: 60000; PAM 2025: 60000; PAM 2026: 60000; PAL 2027: 60000; PAL 2028: 60000; PAL 2029: 60000; PAL 2030: 60000; PAL 2031: 60000; PAL 2032: 60000 | 600000
Ação 3: Promover ações de divulgação dos parâmetros de balneabilidade para os turistas nos pontos de uso dos corpos hídricos pelos banhistas;
Ação 4: Estabelecer um canal de comunicação com os usuários da rede turística quando houverem acidentes com derramamento de cargas perigosas à montante dos corpos hídricos usados pelos banhistas;
|  | Ação 5: Criar uma marca para o Litoral, que represente o povo local, a cultura caiçara, e remeta ao turismo sustentável e cultural; |  |  | Criação de uma identidade visual para a região litorânea do estado do Paraná; | Definição da identidade visual; | PAI 2022: 7680 | 7680
Ação 6: Certificar os usuários que fazem o uso sustentável dos Recursos Hídricos, com a devida outorga, qualidade da água, balneabilidade;
|  | Ação 7: Utilizar meios de comunicação de fácil acesso para centralizar os eventos que ocorrem na região, como websites, redes sociais, e fomentar com frequência as informações, usando uma mesma linguagem, de modo a fortalecer a identidade da região; |  |  | Realização de campanhas de comunicação em rádios, redes sociais e eventos, ao longo de 10 anos. | Nº de campanhas de campo. | PAM 2023: 80000; PAM 2024: 80000; PAM 2025: 80000; PAM 2026: 80000; PAL 2027: 80000; PAL 2028: 80000; PAL 2029: 80000; PAL 2030: 80000; PAL 2031: 80000; PAL 2032: 80000 | 800000
Ação 8: Promover ações de comunicação com rádios e eventos em Curitiba e Joinville para buscar atingir um público consumidor.
Ação 9: Identificar e provocar as cooperativas e associações para a promoção de eventos regionais de maneira a auxiliar na divulgação da produção local e, por consequência, o aumento de produtos locais e artesanais.
| Programa E.2 – Fomentação da Produção Local | Ação 1: Reunir líderes locais e atores estratégicos e incentivá-los a criação de associações e cooperativas; | x. Incentivo Local | PAM | Promoção de 2 reuniões anuais entre setores usuários para incentivar a criação de novas associações na bacia ao longo de 5 anos; | Nº de reuniões anuais; | PAM 2023: 11753.36; PAM 2024: 11753.36; PAM 2025: 11753.36; PAM 2026: 11753.36; PAL 2027: 11753.36 | 58766.8
Ação 2: Provocar as cooperativas e associações para que busquem incentivos de várias maneiras junto com órgãos responsáveis, em âmbito municipal, estadual e federal;
|  | Ação 3: Identificar possíveis problemas existentes nas associações e cooperativas e apontar soluções adequadas com o subsídio de especialistas; | x. Incentivo Local |  | Contratação de especialista para apoiar a criação e estruturação de associações de usuários na bacia ao longo de 5 anos; | Contratação de especialista; | PAM 2023: 115200; PAM 2024: 115200; PAM 2025: 115200; PAM 2026: 115200; PAL 2027: 115200 | 576000
|  | Ação 4: Capacitar constante do produtores locais e verificação de outros incentivos possíveis, como a consulta ao Sistema OCEPAR de cooperativismo paranaense; |  |  | Realização de capacitação anual de produtores locais. | Nº de capacitações de produtores locais. | PAM 2023: 19200; PAM 2024: 19200; PAM 2025: 19200; PAM 2026: 19200; PAL 2027: 19200 | 96000
|  | Ação 5: Certificar os produtores locais que não fazem uso de agrotóxicos, com uso exclusivo de produtos orgânicos, livres da contaminação dos corpos hídricos. | x. Incentivo Local
| Programa F.1 – Acompanhamento do Plano da Bacia e da Efetivação do Enquadramento | Ação 1: Criar mecanismos para acompanhamento do PBHL; |  | PAI | Criação de Grupo Técnico de acompanhamento da implementação do PBHL através de uma reunião anual ao longo do horizonte de planejamento de 20 anos. | Criação do Grupo Técnico de acompanhamento; | 7666.6824 | 7666.6824 | 7666.6824 | 7666.6824 | 7666.6824 | 7666.6824 | 7666.6824 | 7666.6824 | 7666.6824 | 7666.6824 | 7666.6824 | 7666.6824 | 7666.6824 | 7666.6824 | 7666.6824 | 7666.6824 | 7666.6824 | 130333.6
Ação 2: Monitorar e acompanhar os indicadores do Plano de Efetivação do Enquadramento;
|  | Ação 3: Promover reuniões de acompanhamento do andamento do PBHL no Comitê de Bacias. | iv. Sistema e Instrumentos de Gestão |  |  | Nº de reuniões.
| Total | [5 empty] | 2831189.9601 | 2827897.1281 | 2709904.3501 | 5699263.0061 | 1855764.3341 | 955554.4381 | 1060440.8781 | 3969443.4541 | 2454437.6141 | 5299951.3421 | 2454437.6141 | 6569861.2621 | 2758627.0541 | 2429637.4141 | 2314437.6141 | 2314437.6141 | 2314437.6141 | 50819722.692
| PAI | 8368991.4384
| PAM | 9571022.6565
| PAL | 32879708.5972