## FORMULÁRIO
FORMULÁRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS AMBIENTAIS
LICENÇA PRÉVIA - ESTUDOS AMBIENTAIS (EIA/RIMA - RAS) |  |  |  |  | LICENÇA DE INSTALAÇÃO - PROGRAMAS AMBIENTAIS( PBA-RDPA) | [25 empty] | PROGRAMAS A SEREM MANTIDOS APÓS O ENCHIMENTO E LICENÇA DE OPERAÇÃO
MEIO | IMPACTO | N° DO PROGRAMA RELACIONADO | PROGRAMA DE MITIGAÇÃO PROPOSTO NO ESTUDO | N° | PROGRAMA | SUB-PROGRAMA | N° | DURAÇÃO(meses) | AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ENCHIMENTO E TESTES - MÊS DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS | [21 empty] | PROGRAMA | DURAÇÃO (MESES) | FREQUENCIA DOS RELATÓRIOS
[9 empty] | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | 11° | 12° | 13° | 14° | 15° | 16° | 17° | 18° | 19° | ENCHIMENTO DO RESERVATÓRIO | 20° | 21°
BIÓTICO
FÍSICO
SÓCIO ECONOMICO
LEGENDA | [6 empty] | NÚMERO DOS RELATÓRIOS | bar: AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ENCHIMENTO E TESTES - MÊS DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS 1°
Impactos Negativos
Impactos Positivos

## EXEMPLO
FORMULÁRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS AMBIENTAIS
LICENÇA PRÉVIA - ESTUDOS AMBIENTAIS (EIA/RIMA - RAS) | [5 empty] | LICENÇA DE INSTALAÇÃO - PROGRAMAS AMBIENTAIS( PBA-RDPA) | [25 empty] | PROGRAMAS A SEREM MANTIDOS APÓS O ENCHIMENTO E LICENÇA DE OPERAÇÃO
MEIO | IMPACTO | N° DO PROGRAMA RELACIONADO | PROGRAMA DE MITIGAÇÃO PROPOSTO NO ESTUDO |  | N° | PROGRAMA | SUB-PROGRAMA | N° | DURAÇÃO(meses) | AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ENCHIMENTO E TESTES - MÊS DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS | [21 empty] | PROGRAMA | DURAÇÃO (MESES) | FREQUENCIA DOS RELATÓRIOS
[10 empty] | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | 11° | 12° | 13° | 14° | 15° | 16° | 17° | 18° | 19° | ENCHIMENTO DO RESERVATÓRIO | 20° | 21°
BIÓTICO | Inserção de ambiente semi lótico no rio | 4 | PROGRAMA DE SUPRESSÃO VEGETAL E LIMPEZA DA ÁREA DE FORMAÇÃO DO RESERVATÓRIO |  | 1 | PROGRAMA DE SUPRESSÃO VEGETAL E LIMPEZA DA ÁREA DE FORMAÇÃO DO RESERVATÓRIO |  | 1 | 18 | bar: AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ENCHIMENTO E TESTES - MÊS DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS 3°; AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ENCHIMENTO E TESTES - MÊS DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS 6°; AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ENCHIMENTO E TESTES - MÊS DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS 9°; AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ENCHIMENTO E TESTES - MÊS DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS 12°; AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ENCHIMENTO E TESTES - MÊS DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS 15°; AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ENCHIMENTO E TESTES - MÊS DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS 18°
| Perseguição, ou domesticação da fauna pelos obreiros | 5;17 | PROGRAMA DE RECOMPOSIÇÃO FLORESTAL NA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE DO RESERVATÓRIO |  | 2 | PROGRAMA DE RECOMPOSIÇÃO FLORESTAL NA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE DO RESERVATÓRIO |  | 2 | 20 | [20 empty] | x | bar: AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ENCHIMENTO E TESTES - MÊS DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS 3°; AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ENCHIMENTO E TESTES - MÊS DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS 6°; AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ENCHIMENTO E TESTES - MÊS DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS 9°; AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ENCHIMENTO E TESTES - MÊS DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS 12°; AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ENCHIMENTO E TESTES - MÊS DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS 15°; AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ENCHIMENTO E TESTES - MÊS DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS 18°
| Pesca predatória por funcinários | 17 | PROGRAMA DE SALVAMENTO DA FLORA |  | 3 | PROGRAMA DE SALVAMENTO DA FLORA |  | 3 | 18 | bar: AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ENCHIMENTO E TESTES - MÊS DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS 3°; AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ENCHIMENTO E TESTES - MÊS DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS 6°; AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ENCHIMENTO E TESTES - MÊS DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS 9°; AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ENCHIMENTO E TESTES - MÊS DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS 12°; AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ENCHIMENTO E TESTES - MÊS DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS 15°; AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ENCHIMENTO E TESTES - MÊS DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS 18°
| Afastamento da fauna do local da obra | 5 | PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA ICTIOFAUNA |  | 4 | PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA ICTIOFAUNA |  | 4 | 18 | bar: AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ENCHIMENTO E TESTES - MÊS DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS 3°; AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ENCHIMENTO E TESTES - MÊS DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS 6°; AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ENCHIMENTO E TESTES - MÊS DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS 9°; AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ENCHIMENTO E TESTES - MÊS DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS 12°; AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ENCHIMENTO E TESTES - MÊS DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS 15°; AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ENCHIMENTO E TESTES - MÊS DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS 18°
| Ampliação do espaço da fauna aquática | 4 | PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA FAUNA TERRESTRE |  | 5 | PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA FAUNA TERRESTRE |  | 5 | 18 | bar: AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ENCHIMENTO E TESTES - MÊS DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS 3°; AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ENCHIMENTO E TESTES - MÊS DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS 6°; AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ENCHIMENTO E TESTES - MÊS DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS 9°; AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ENCHIMENTO E TESTES - MÊS DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS 12°; AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ENCHIMENTO E TESTES - MÊS DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS 15°; AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ENCHIMENTO E TESTES - MÊS DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS 18°
| Criação de espaços favoráveis à fauna reofílica | 4 | PROGRAMA DE RESGATE DA FAUNA |  | 6 | PROGRAMA DE RESGATE DA FAUNA |  | 6 | 21 | [21 empty] | x | bar: AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ENCHIMENTO E TESTES - MÊS DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS 3°; AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ENCHIMENTO E TESTES - MÊS DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS 6°; AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ENCHIMENTO E TESTES - MÊS DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS 9°; AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ENCHIMENTO E TESTES - MÊS DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS 12°; AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ENCHIMENTO E TESTES - MÊS DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS 15°; AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ENCHIMENTO E TESTES - MÊS DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS 18°
| Atropelamento de animais nas vias de acesso | 5;6 | PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL |  | 7 | PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL |  | 7 | 21 | [21 empty] | x | bar: AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ENCHIMENTO E TESTES - MÊS DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS 3°; AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ENCHIMENTO E TESTES - MÊS DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS 6°; AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ENCHIMENTO E TESTES - MÊS DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS 9°; AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ENCHIMENTO E TESTES - MÊS DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS 12°; AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ENCHIMENTO E TESTES - MÊS DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS 15°; AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ENCHIMENTO E TESTES - MÊS DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS 18°
| Resgate de fauna | 5;6
| Interrupção de migração de peixe | 4
FÍSICO | Reestruturação de acessos | 23 | PROGRAMA DE MONITORAMENTO DAS ÁREAS DO RESERVATÓRIO E ENTORNO | Subprograma de Controle dos Processos Erosivos | 8 | PROGRAMA DE MONITORAMENTO DAS ÁREAS DO RESERVATÓRIO E ENTORNO | Subprograma de Controle dos Processos Erosivos | 8 | 20 | [20 empty] | x | bar: AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ENCHIMENTO E TESTES - MÊS DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS 3°; AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ENCHIMENTO E TESTES - MÊS DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS 6°; AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ENCHIMENTO E TESTES - MÊS DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS 9°; AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ENCHIMENTO E TESTES - MÊS DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS 12°; AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ENCHIMENTO E TESTES - MÊS DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS 15°; AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ENCHIMENTO E TESTES - MÊS DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS 18°
| Erosão Superficial | 8 |  | Subprograma de Monitoramento da Estabilidade das Encostas Marginais ao Reservatório | 9 |  | Subprograma de Monitoramento da Estabilidade das Encostas Marginais ao Reservatório | 9 | 20 | [20 empty] | x | bar: AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ENCHIMENTO E TESTES - MÊS DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS 3°; AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ENCHIMENTO E TESTES - MÊS DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS 6°; AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ENCHIMENTO E TESTES - MÊS DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS 9°; AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ENCHIMENTO E TESTES - MÊS DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS 12°; AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ENCHIMENTO E TESTES - MÊS DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS 15°; AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ENCHIMENTO E TESTES - MÊS DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS 18°
| Assoreamento do lago | 8;9 |  | Subprograma de Monitoramento Hidrossedimentológico | 10 |  | Subprograma de Monitoramento Hidrossedimentológico | 10 | 19 | bar: AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ENCHIMENTO E TESTES - MÊS DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS 3°; AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ENCHIMENTO E TESTES - MÊS DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS 6°; AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ENCHIMENTO E TESTES - MÊS DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS 9°; AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ENCHIMENTO E TESTES - MÊS DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS 12°; AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ENCHIMENTO E TESTES - MÊS DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS 15°; AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ENCHIMENTO E TESTES - MÊS DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS 18°
| Degradação de qualidade da água pela construção da represa | 15 |  | Subprograma de Monitoramento da Área de Preservação Permanente e Áreas Adjacentes do Reservatório | 11 |  | Subprograma de Monitoramento da Área de Preservação Permanente e Áreas Adjacentes do Reservatório | 11 | 15 | bar: AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ENCHIMENTO E TESTES - MÊS DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS 3°; AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ENCHIMENTO E TESTES - MÊS DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS 9°; AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ENCHIMENTO E TESTES - MÊS DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS 15°
| Geração de Ruídos | 24 | PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS | PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS | 12 | PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS | PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS | 12 | 21 | [21 empty] | x | bar: AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ENCHIMENTO E TESTES - MÊS DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS 3°; AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ENCHIMENTO E TESTES - MÊS DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS 6°; AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ENCHIMENTO E TESTES - MÊS DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS 9°; AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ENCHIMENTO E TESTES - MÊS DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS 12°; AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ENCHIMENTO E TESTES - MÊS DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS 15°; AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ENCHIMENTO E TESTES - MÊS DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS 18°
| Geração de gases | 1;15 |  | Subprograma de Prevenção do Desflorestamento Indevido | 13 |  | Subprograma de Prevenção do Desflorestamento Indevido | 13 | 21 | [21 empty] | x | bar: AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ENCHIMENTO E TESTES - MÊS DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS 3°; AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ENCHIMENTO E TESTES - MÊS DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS 6°; AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ENCHIMENTO E TESTES - MÊS DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS 9°; AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ENCHIMENTO E TESTES - MÊS DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS 12°; AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ENCHIMENTO E TESTES - MÊS DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS 15°; AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ENCHIMENTO E TESTES - MÊS DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS 18°
| Geração de resíduos sólidos no canteiro | 17;24;28 | PROGRAMA DE MONITORAMENTO DO LENÇOL FREÁTICO |  | 14 | PROGRAMA DE MONITORAMENTO DO LENÇOL FREÁTICO |  | 14 | 21 | [21 empty] | x | bar: AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ENCHIMENTO E TESTES - MÊS DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS 3°; AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ENCHIMENTO E TESTES - MÊS DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS 6°; AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ENCHIMENTO E TESTES - MÊS DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS 9°; AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ENCHIMENTO E TESTES - MÊS DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS 12°; AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ENCHIMENTO E TESTES - MÊS DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS 15°; AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ENCHIMENTO E TESTES - MÊS DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS 18°
| Geração de efluentes no canteiro | 15;;21;24 | PROGRAMA DE MONITORAMENTO LIMNOLÓGICO E DA QUALIDADE DA ÁGUA |  | 15 | PROGRAMA DE MONITORAMENTO LIMNOLÓGICO E DA QUALIDADE DA ÁGUA |  | 15 | 18 | bar: AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ENCHIMENTO E TESTES - MÊS DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS 3°; AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ENCHIMENTO E TESTES - MÊS DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS 6°; AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ENCHIMENTO E TESTES - MÊS DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS 9°; AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ENCHIMENTO E TESTES - MÊS DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS 12°; AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ENCHIMENTO E TESTES - MÊS DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS 15°; AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ENCHIMENTO E TESTES - MÊS DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS 18°
| Destinação do bota fora oriundo da construção do canal de adução | 12 | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA VAZÃO MÍNIMA REMANESCENTE A JUSANTE DA BARRAGEM |  | 16 | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA VAZÃO MÍNIMA REMANESCENTE A JUSANTE DA BARRAGEM |  | 16 | 18 | bar: AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ENCHIMENTO E TESTES - MÊS DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS 3°; AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ENCHIMENTO E TESTES - MÊS DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS 6°; AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ENCHIMENTO E TESTES - MÊS DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS 9°; AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ENCHIMENTO E TESTES - MÊS DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS 12°; AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ENCHIMENTO E TESTES - MÊS DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS 15°; AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ENCHIMENTO E TESTES - MÊS DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS 18°
| Impactos de movimentações de solo para acampamento e estruturas | 28;12
| Obteção de material de contrução da barragem(argila e rochas) | 12
| Impactos de desmonte de barragem de enrocamento | 10
| Recobrimento vegetal das áreas desativadas | 12
| Algamento de áreas marginais | 9;11
| Redução da terras florestais e agrícolas reibeirinha | 7;3;5
| Desmatamento do local da obra | 1;7
| Limpeza da área a ser alagada | 1
| Substituição de vegeteção por área alagada | 7
| Recuperação vegetal de área ciliar do reservatório | 11
| Implantação de novas areas de preservação permanente | 11
| Ampliação da cobertura vegetal da APP | 11
| Incorporação de florestas na APP | 11
| Redução de vazão em parte do rio | 16
SÓCIO ECONOMICO | Contratação de futura mão de obra para operação | 22 | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL |  | 17 | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL |  | 17 | 21 | [21 empty] | x | bar: AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ENCHIMENTO E TESTES - MÊS DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS 3°; AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ENCHIMENTO E TESTES - MÊS DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS 6°; AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ENCHIMENTO E TESTES - MÊS DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS 9°; AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ENCHIMENTO E TESTES - MÊS DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS 12°; AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ENCHIMENTO E TESTES - MÊS DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS 15°; AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ENCHIMENTO E TESTES - MÊS DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS 18°
| Alteração de hábitos locais pela comunidade migrante | 17;18 | PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E AMBIENTAL |  | 18 | PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E AMBIENTAL |  | 18 | 20 | [20 empty] | x | bar: AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ENCHIMENTO E TESTES - MÊS DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS 3°; AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ENCHIMENTO E TESTES - MÊS DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS 6°; AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ENCHIMENTO E TESTES - MÊS DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS 9°; AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ENCHIMENTO E TESTES - MÊS DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS 12°; AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ENCHIMENTO E TESTES - MÊS DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS 15°; AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ENCHIMENTO E TESTES - MÊS DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS 18°
| Degradação de patrimonio arqueológico | 19 | PROGRAMA DE RESGATE E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO |  | 19 | PROGRAMA DE RESGATE E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO |  | 19 | 20 | [20 empty] | x | bar: AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ENCHIMENTO E TESTES - MÊS DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS 3°; AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ENCHIMENTO E TESTES - MÊS DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS 6°; AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ENCHIMENTO E TESTES - MÊS DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS 9°; AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ENCHIMENTO E TESTES - MÊS DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS 12°; AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ENCHIMENTO E TESTES - MÊS DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS 15°; AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ENCHIMENTO E TESTES - MÊS DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS 18°
| Implicações fundiárias | 18;20 | PROGRAMA DE INDENIZAÇÃO E REMANEJAMENTO |  | 20 | PROGRAMA DE INDENIZAÇÃO E REMANEJAMENTO |  | 20 | 18 | bar: AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ENCHIMENTO E TESTES - MÊS DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS 3°; AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ENCHIMENTO E TESTES - MÊS DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS 6°; AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ENCHIMENTO E TESTES - MÊS DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS 9°; AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ENCHIMENTO E TESTES - MÊS DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS 12°; AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ENCHIMENTO E TESTES - MÊS DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS 15°; AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ENCHIMENTO E TESTES - MÊS DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS 18°
| Geração de empregos | 22 | PROGRAMA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS | Subprograma de Saúde Pública e Controle de Vetores | 21 | PROGRAMA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS | Subprograma de Saúde Pública e Controle de Vetores | 21 | 20 | [20 empty] | x | bar: AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ENCHIMENTO E TESTES - MÊS DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS 3°; AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ENCHIMENTO E TESTES - MÊS DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS 6°; AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ENCHIMENTO E TESTES - MÊS DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS 9°; AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ENCHIMENTO E TESTES - MÊS DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS 12°; AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ENCHIMENTO E TESTES - MÊS DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS 15°; AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ENCHIMENTO E TESTES - MÊS DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS 18°
| Difusão de renda pelos trabalhadores | NA |  | Subprograma de Prioridade para a Contratação de Mão de obra local | 22 |  | Subprograma de Prioridade para a Contratação de Mão de obra local | 22 | 20 | [20 empty] | x | bar: AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ENCHIMENTO E TESTES - MÊS DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS 3°; AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ENCHIMENTO E TESTES - MÊS DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS 6°; AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ENCHIMENTO E TESTES - MÊS DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS 9°; AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ENCHIMENTO E TESTES - MÊS DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS 12°; AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ENCHIMENTO E TESTES - MÊS DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS 15°; AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ENCHIMENTO E TESTES - MÊS DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS 18°
| Alterações no comércio das proximidades | NA |  | Subprograma de Readequação de Estradas em Nível Local | 23 |  | Subprograma de Readequação de Estradas em Nível Local | 23 | 18 | bar: AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ENCHIMENTO E TESTES - MÊS DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS 3°; AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ENCHIMENTO E TESTES - MÊS DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS 6°; AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ENCHIMENTO E TESTES - MÊS DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS 9°; AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ENCHIMENTO E TESTES - MÊS DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS 12°; AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ENCHIMENTO E TESTES - MÊS DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS 15°; AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ENCHIMENTO E TESTES - MÊS DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS 18°
| Aumento de arrecadação tributária municipal | NA | PROGRAMA DE PREVENÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL JUNTO ÀS EMPREITEIRAS |  | 24 | PROGRAMA DE PREVENÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL JUNTO ÀS EMPREITEIRAS |  | 24 | 21 | [21 empty] | x | bar: AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ENCHIMENTO E TESTES - MÊS DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS 3°; AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ENCHIMENTO E TESTES - MÊS DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS 6°; AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ENCHIMENTO E TESTES - MÊS DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS 9°; AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ENCHIMENTO E TESTES - MÊS DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS 12°; AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ENCHIMENTO E TESTES - MÊS DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS 15°; AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ENCHIMENTO E TESTES - MÊS DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS 18°
| Redistribuição de renda por novos empregos | NA | PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS - PGR E PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA - PAE |  | 25 | PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS - PGR E PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA - PAE |  | 25 | 20 | [20 empty] | x | bar: AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ENCHIMENTO E TESTES - MÊS DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS 3°; AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ENCHIMENTO E TESTES - MÊS DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS 6°; AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ENCHIMENTO E TESTES - MÊS DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS 9°; AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ENCHIMENTO E TESTES - MÊS DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS 12°; AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ENCHIMENTO E TESTES - MÊS DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS 15°; AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ENCHIMENTO E TESTES - MÊS DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS 18°
| Impactos em usos atuais da água | 27 | PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PGRS |  | 26 | PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PGRS |  | 26 | 20 | [20 empty] | x | bar: AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ENCHIMENTO E TESTES - MÊS DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS 3°; AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ENCHIMENTO E TESTES - MÊS DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS 6°; AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ENCHIMENTO E TESTES - MÊS DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS 9°; AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ENCHIMENTO E TESTES - MÊS DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS 12°; AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ENCHIMENTO E TESTES - MÊS DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS 15°; AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ENCHIMENTO E TESTES - MÊS DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS 18°
| Aumento de demanda por serviços públicos locais | 21 | PLANO AMBIENTAL DE CONSERVAÇÃO E USO DO ENTORNO DE RESERVATÓRIO ARTIFICIAL - PACUERA |  | 27 | PLANO AMBIENTAL DE CONSERVAÇÃO E USO DO ENTORNO DE RESERVATÓRIO ARTIFICIAL - PACUERA |  | 27 | 20 | [20 empty] | x | bar: AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ENCHIMENTO E TESTES - MÊS DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS 12°; AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ENCHIMENTO E TESTES - MÊS DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS 15°; AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ENCHIMENTO E TESTES - MÊS DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS 18°
|  |  | PLANO DE GESTÃO AMBIENTAL |  | 28 | PLANO DE GESTÃO AMBIENTAL |  | 28 | 20 | [20 empty] | x | bar: AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ENCHIMENTO E TESTES - MÊS DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS 3°; AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ENCHIMENTO E TESTES - MÊS DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS 6°; AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ENCHIMENTO E TESTES - MÊS DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS 9°; AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ENCHIMENTO E TESTES - MÊS DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS 12°; AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ENCHIMENTO E TESTES - MÊS DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS 15°; AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ENCHIMENTO E TESTES - MÊS DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS 18°
LEGENDA | [7 empty] | NÚMERO DOS RELATÓRIOS |  | AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ENCHIMENTO E TESTES - MÊS DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS 3°: 1; AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ENCHIMENTO E TESTES - MÊS DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS 6°: 2; AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ENCHIMENTO E TESTES - MÊS DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS 9°: 3; AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ENCHIMENTO E TESTES - MÊS DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS 12°: 4; AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ENCHIMENTO E TESTES - MÊS DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS 15°: 5; AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ENCHIMENTO E TESTES - MÊS DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS 18°: 6 |  | 7 | 8
Impactos Negativos
Impactos Positivos