## AGUASPARANÁ
ESTUDO/PROGRAMA | AÇÃO | Emergencial (até 2018) |  | Curto prazo (até 2022) |  | Longo prazo (até 2030) |  | Total (R$)
|  | Previsão no Plano | Autoavaliação | Previsão no Plano | Autoavaliação | Previsão no Plano | Autoavaliação
Estudos para Ampliação da Disponibilidade Hídrica | Estudo comparativo de alternativas de intervenções de regularização de vazões | 1498000 |  | - |  | - |  | 1498000
| 1 - Elaborar de Termo de Referência |  |  | - |  | -
| 2 - Contratar equipe para estudo: | 1498000 |  | - |  | -
| 2.1 - Coordenação geral | 173000 |  | - |  | -
| 2.2 - Especialista em Hidráulica | 325000 |  | - |  | -
| 2.3 - Especialista em Hidrologia | 163000 |  | - |  | -
| 2.4 - Especialista em Geoprocessamento | 92000 |  | - |  | -
| 2.5 - Profissional Hidrologia | 120000 |  | - |  | -
| 2.6 - Profissional Hidráulica | 120000 |  | - |  | -
| 2.7 - Profissional Junior | 189000 |  | - |  | -
| 2.8 - Profissional Junior | 94000 |  | - |  | -
| 2.9 - Estagiário | 48000 |  | - |  | -
| 2.10 - Projetista | 174000 |  | - |  | -
| 3 - Fiscalizar |  |  | - |  | -
| 4 - Acompanhar estudo comparativo entre as diversas alternativas de regularização de água na Bacia |  |  | - |  | -
| Estudo da viabilidade do uso da água subterrânea | 1341000 |  | - |  | - |  | 1341000
| 1 - Elaborar de Termo de Referência |  |  | - |  | -
| 2 - Contratar equipe para estudo: | 1341000 |  | - |  | -
| 2.1 - Coordenação geral | 173000 |  | - |  | -
| 2.2 - Especialista em Hidrogeologia | 325000 |  | - |  | -
| 2.3 - Especialista em Geoprocessamento | 92000 |  | - |  | -
| 2.4 - Profissional Junior | 189000 |  | - |  | -
| 2.5 - Profissional Hidráulica/Hidrologia | 163000 |  | - |  | -
| 2.6 - Profissional Hidrogeologia | 234000 |  | - |  | -
| 2.7 - Profissional Junior | 118000 |  | - |  | -
| 2.8 - Estagiário | 47000 |  | - |  | -
| 3 - Fiscalizar |  |  | - |  | -
| 4 - Acompanhar estudo comparativo entre as diversas alternativas de regularização de água na Bacia |  |  | - |  | -
Total previsto para o programa = | [7 empty] | 2839000
Programa de Complementação da Rede de Monitoramento Hidroclimatológico | Ampliação do monitoramento fluviométrico | 147400 |  | - |  | -
| 1 - Complementar rede de estações fluviométricas | 147400 |  | - |  | -
| 1.1 - 22 unid. de escala e materiais diversos (6 m) | 66000 |  | - |  | -
| 1.2 - 22 unid. de 2 Marcos de concreto 0,08x0,12x0,60 m | 4400 |  | - |  | -
| 1.3 - 22 unid. de Ponto GPS L1/L2 | 13200 |  | - |  | -
| 1.4 - 22 vb. Nivelamento | 8800 |  | - |  | -
| 1.5 - 22 vb. Mão de obra de instalação | 55000 |  | - |  | -
| Ampliação do monitoramento pluviográfico | - |  | 249750 |  | -
| 2 - Ampliar número de estação pluviométricas com registrador automático | - |  | 162380 |  | -
| 2.1 - 5 unid. Pluviômetro digital | - |  | 16500 |  | -
| 2.2 - 5 vb. Mão de obra de instalação | - |  | 15000 |  | -
| 2.3 - 6 unid. Estação meteorológica Davis Pro 2 - 6163 | - |  | 102000 |  | -
| 2.4 - 8 unid. Evaporímetro de piche | - |  | 4880 |  | -
| 2.5 - 8 vb. Mão de obra de instalação | - |  | 24000 |  | -
| Ampliação do monitoramento climatológico e implantação de telemetria | - |  | - |  | 269630
3 - Ampliar número de estações de monitoramento evaporimétrico e climatológico
| 3.1 - 28 unid. Implantação de telemetria |  |  |  |  | 138750
3.2 - 28 vb. Mão de obra de instalação
| Operação e manutenção da rede de monitoramento | 314785.71 |  | 629571.43 |  | 1259142.86 |  | 2203500 | 2172000
| 4 - O&M | 310285.74 |  | 620571.48 |  | 1241142.96
| 4.1 - Operação | 288000 |  | 576000 |  | 1152000
| 4.2 - Manutenção | 22285.74 |  | 44571.48 |  | 89142.96
Total previsto para o programa =
Programa de Monitoramento de Qualidade das Águas Superficiais | Ampliação do monitoramento da qualidade da água destinado ao abastecimento público | 264000 |  | - |  | - |  | 264000
|  | 264000 |  | - |  | -
| 1 - Custo das análises físico-químicas e coleta nos seguintes pontos: | 168000 |  | - |  | -
| 1.1 - Af_CIN1-I - Afluente do rio das Cinzas | 14000 |  | - |  | -
| 1.2 - PRE-II - Rio Preto | 14000 |  | - |  | -
| 1.3 - PIR-I - Rib. Piranhinha | 14000 |  | - |  | -
| 1.4 - RGG-II - Rib. Galho Grande | 14000 |  | - |  | -
| 1.5 - CTG-II - Córrego Três Galhos | 14000 |  | - |  | -
| 1.6 - CIN-XVII - Rio das Cinzas | 14000 |  | - |  | -
| 1.7 - Af_JAG3-II - Afluente do rio Jaguariaíva | 14000 |  | - |  | -
| 1.8 - JAG-I - Rio Jaguariaíva | 14000 |  | - |  | -
| 1.9 - Af_JAG1-II - Afluente do rio Jaguariaíva | 14000 |  | - |  | -
| 1.10 - Af_JAG2-I - Afluente do rio Jaguariaíva | 14000 |  | - |  | -
| 1.11 - AFR-IV - Rib. Água Fria | 14000 |  | - |  | -
| 1.12 - PES-III - Rib. Da Pescaria | 14000 |  | - |  | -
| 2 - Custo com pessoal | 96000 |  | - |  | -
| 2.1 - Alocar um técnico para coordenação da implantação da rede, fiscalização de ensaios e posterior tratamento de dados | 96000 |  | - |  | -
| Ampliação do monitoramento da qualidade da água destinado aos lançamentos urbanos | - |  | 1221000 |  | - |  | 1221000
|  | - |  | 1228000 |  | -
| 3 - Custo das análises físico-químicas e coleta nos seguintes pontos: | - |  | 1036000 |  | -
| 3.1 - Af_CIN1-I - Afluente do rio das Cinzas | - |  | 28000 |  | -
| 3.2 - AGR-II - Rib. Água Grande | - |  | 28000 |  | -
| 3.3 - AGR-IV - Rib. Água Grande | - |  | 28000 |  | -
| 3.4 - JAB1-V - Rio Jaboticabal | - |  | 28000 |  | -
| 3.5 - GRA-IV - Rio Grande | - |  | 28000 |  | -
| 3.6 - CIN-V - Rio das Cinzas | - |  | 28000 |  | -
| 3.7 - PRE-II - Rio Preto | - |  | 28000 |  | -
| 3.8 - Af_LAR1 - Afluente do rio Laranjinha | - |  | 28000 |  | -
| 3.9 - LAR-V - Rio Laranjinha | - |  | 28000 |  | -
| 3.10 - PIR-I - Rib. Piranhinha | - |  | 28000 |  | -
| 3.11 - RGG-II - Rib. Galho Grande | - |  | 28000 |  | -
| 3.12 - CTG-II - Córrego Três Galhos | - |  | 28000 |  | -
| 3.13 - BAR-III - Cór. Do Barreiro | - |  | 28000 |  | -
| 3.14 - JUN-II - Rio Jundiaí | - |  | 28000 |  | -
| 3.15 - PIR-II - Rib. Piranhinha | - |  | 28000 |  | -
| 3.16 - RBP-III - Rib. Do Pinhal | - |  | 28000 |  | -
| 3.17 - BUG-II - Rib. Do Bugre | - |  | 28000 |  | -
| 3.18 - VER-II - Rib. Vermelho | - |  | 28000 |  | -
| 3.19 - CIN-XVIII - Rio das Cinzas | - |  | 28000 |  | -
| 3.20 - CIN-XVII - Rio das Cinzas (CI4) | - |  | 28000 |  | -
| 3.21 - CIN-XVII - Rio das Cinzas (CI5) | - |  | 28000 |  | -
| 3.22 - ANT-I - Rib. Das Antas | - |  | 28000 |  | -
| 3.23 - Af_JAG3-II - Afluente do rio Jaguariaíva | - |  | 28000 |  | -
| 3.24 - JAG-I - Rio Jaguariaíva | - |  | 28000 |  | -
| 3.25 - Af_JAG1-II - Afluente do rio Jaguariaíva | - |  | 28000 |  | -
| 3.26 - Af_JAG2-I - Afluente do rio Jaguariaíva | - |  | 28000 |  | -
| 3.27 - Af_JAG3-II - Afluente do rio Jaguariaíva | - |  | 28000 |  | -
| 3.28 - JAG-II - Rio Jaguariaíva | - |  | 28000 |  | -
| 3.29 - AFR-IV - Rib. Água Fria | - |  | 28000 |  | -
| 3.30 - PES-III - Rib. Da Pescaria | - |  | 28000 |  | -
| 3.31 - Af_ITA - Afluente do rio Itararé | - |  | 28000 |  | -
| 3.32 - FAR1-V - Rio Fartura | - |  | 28000 |  | -
| 3.33 - FART-II - Rib. Fartura | - |  | 28000 |  | -
| 3.34 - FAR2-IV - Rio Fartura | - |  | 28000 |  | -
| 3.35 - CLA-III - Rib. Claro | - |  | 28000 |  | -
| 3.36 - PAL-V - Rib. Palmital | - |  | 28000 |  | -
| 3.37 - REN-I - Rib. Do Engano | - |  | 28000 |  | -
| 4 - Custo com pessoal | - |  | 192000 |  | -
| 4.1 - Alocar um técnico para coordenação da implantação da rede, fiscalização de ensaios e posterior tratamento de dados | - |  | 192000 |  | -
| Ampliação do monitoramento da qualidade da água destinado a identificar impactos nas UCs e Áreas Indígenas | - |  | - |  | 2736000 |  | 2736000
|  | - |  | - |  | 2736000
| 5 - Custo das análises físico-químicas e coleta nos seguintes pontos: | - |  | - |  | 2352000
| 4.1 - CIN-VIII - Rio das Cinzas | - |  | - |  | 56000
| 4.2 - AQU - Rib. Água da Queixada | - |  | - |  | 56000
| 4.3 - LAR-XV - Rio Laranjinha | - |  | - |  | 56000
| 4.4 - JAG-IV - Rio Jaguariaíva | - |  | - |  | 56000
| 4.5 - Af_JAG4-I - Afluente do rio Jaguariaíva | - |  | - |  | 56000
| 1.1 - Af_CIN1-I - Afluente do rio das Cinzas | - |  | - |  | 56000
| 2.2 - AGR-II - Rib. Água Grande | - |  | - |  | 56000
| 2.3 - AGR-IV - Rib. Água Grande | - |  | - |  | 56000
| 2.4 - JAB1-V - Rio Jaboticabal | - |  | - |  | 56000
| 2.5 - GRA-IV - Rio Grande | - |  | - |  | 56000
| 2.6 - CIN-V - Rio das Cinzas | - |  | - |  | 56000
| 2.7 - PRE-II - Rio Preto | - |  | - |  | 56000
| 2.8 - Af_LAR1 - Afluente do rio Laranjinha | - |  | - |  | 56000
| 2.9 - LAR-V - Rio Laranjinha | - |  | - |  | 56000
| 1.3 - PIR-I - Rib. Piranhinha | - |  | - |  | 56000
| 1.4 - RGG-II - Rib. Galho Grande | - |  | - |  | 56000
| 1.5 - CTG-II - Córrego Três Galhos | - |  | - |  | 56000
| 2.13 - BAR-III - Cór. Do Barreiro | - |  | - |  | 56000
| 2.14 - JUN-II - Rio Jundiaí | - |  | - |  | 56000
| 2.15 - PIR-II - Rib. Piranhinha | - |  | - |  | 56000
| 2.16 - RBP-III - Rib. Do Pinhal | - |  | - |  | 56000
| 2.17 - BUG-II - Rib. Do Bugre | - |  | - |  | 56000
| 2.18 - VER-II - Rib. Vermelho | - |  | - |  | 56000
| 2.19 - CIN-XVIII - Rio das Cinzas | - |  | - |  | 56000
| 2.20 - CIN-XVII - Rio das Cinzas (CI4) | - |  | - |  | 56000
| 2.21 - CIN-XVII - Rio das Cinzas (CI5) | - |  | - |  | 56000
| 2.22 - ANT-I - Rib. Das Antas | - |  | - |  | 56000
| 1.7 - Af_JAG3-II - Afluente do rio Jaguariaíva | - |  | - |  | 56000
| 1.8 - JAG-I - Rio Jaguariaíva | - |  | - |  | 56000
| 1.9 - Af_JAG1-II - Afluente do rio Jaguariaíva | - |  | - |  | 56000
| 1.10 - Af_JAG2-I - Afluente do rio Jaguariaíva | - |  | - |  | 56000
| 2.27 - Af_JAG3-II - Afluente do rio Jaguariaíva | - |  | - |  | 56000
| 2.28 - JAG-II - Rio Jaguariaíva | - |  | - |  | 56000
| 1.11 - AFR-IV - Rib. Água Fria | - |  | - |  | 56000
| 1.12 - PES-III - Rib. Da Pescaria | - |  | - |  | 56000
| 2.31 - Af_ITA - Afluente do rio Itararé | - |  | - |  | 56000
| 2.32 - FAR1-V - Rio Fartura | - |  | - |  | 56000
| 2.33 - FART-II - Rib. Fartura | - |  | - |  | 56000
| 2.34 - FAR2-IV - Rio Fartura | - |  | - |  | 56000
| 2.35 - CLA-III - Rib. Claro | - |  | - |  | 56000
| 2.36 - PAL-V - Rib. Palmital | - |  | - |  | 56000
| 2.37 - REN-I - Rib. Do Engano | - |  | - |  | 56000
| 6 - Custo com pessoal | - |  | - |  | 384000
| 6.1 - Alocar um técnico para coordenação da implantação da rede, fiscalização de ensaios e posterior tratamento de dados | - |  | - |  | 384000
Total previsto para o programa = | [7 empty] | 4221000
Estudo de Monitoramento Quanti-Qualitativo das Águas Subterrâneas | Implantação de rede de monitoramento quanti-qualitativo dos aquíferos | 1159047.1 |  | - |  | -
| 1 - Elaborar estudo, com base nas seguintes atividades: | 1159047.1
| 1.1 - Levantamento de dados | 217036.8
| 1.2 - Definição de áreas prioritárias para monitoramento | 180046
| 1.3 - Definição dos pontos de monitoramento | 296302.5
| 1.4 - Definição de parâmetros, intervalos de medições e plataforma de reunião dos dados | 206960.8
| 1.5 - Estabelecimento do cronograma de implantação do monitoramento | 258701
Total previsto para o programa =
Programa de Educação Ambiental e Comunicação Social (PEA & CS) | Programa de Educação Ambiental | 3238555 |  | 6477110 |  | 12954220
| Programa de Comunicação Social | 1000000 |  | 2000000 |  | 4000000
Programa de Fortalecimento Institucional do AGUASPARANÁ | Estruturação do AGUASPARANÁ | 7040000 |  | 14080000 |  | 28160000
??? No rel. Eles citam apenas até 2022.
| 1 - Realizar concurso público para a contratação de técnicos nas seguintes funções: | 3354000
| 1.1 - Coordenação | 803000
| 1.2 - Analista de fiscalização e regulação | 276000
| 1.3 - Analista de fiscalização e regulação | 276000
| 1.4 - Analista de fiscalização e regulação | 276000
| 1.5 - Assessoria jurídica | 282000
| 1.6 - Assessoria contábil | 242000
| 1.7 - Secretário | 70000
| 1.8 - Técnico | 201000
| 1.9 - Técnico | 166000
| 1.10 - Técnico | 52000
| 1.11 - Auxiliar técnico | 52000
| 1.12 - Auxiliar técnico | 52000
| 1.13 - Auxiliar técnico | 202000
| 1.14 - Veículo | 202000
| 1.15 - Veículo | 202000
1.16 - Veículo
2 - Implementar operacionalização do Fundo Estadual de Recursos Hídricos
3 - Obter aprovação, pelo CERH, do reenquadramento dos corpos hídricos do Norte Pioneiro
4 - Atualizar e manter o Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos
5 - Realizar chamamento público para a declaração de usos dos recursos hídricos
6 - Implantar a cobrança pelo direito de uso de recursos hídricos em todas as bacias do Estado do Paraná, incluindo a UGRHI Norte Pioneiro
7 - Implantar sistema integrado de outorga de direito de uso dos recursos hídricos, devidamente compatibilizado com sistema correlacionado de licenciamento ambiental
8 - Desenvolver programa de comunicação social sobre importância econômica, social e ambiental da utilização racional e proteção das águas
9 - Implementar melhorias na estruturação e atuação do CBH Norte Pioneiro
10 - Ajustar a regulamentação do FRHI/PR para vincular compensação financeira ao FRHI e, a partir daí, aos comitês, que aprovarão um plano de aplicação para tais recursos.