## Plano de Ação
ÓRGÃO INSTITUTO ÁGUA E TERRA - IAT
PLANO DE AÇÃO
Processo nº 761214/21
Acórdão nº 146/22
Nº APA | RECOMENDAÇÃO | AÇÃO GERAL A SER IMPLEMENTADA | AÇÕES ESPECÍFICAS (PARA ATENDER A AÇÃO GERAL - PASSO A PASSO) | DATA INICIAL (DA AÇÃO ESPECÍFICA) | DATA FINAL (DA AÇÃO ESPECÍFICA) | RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO DA AÇÃO GERAL | OBSERVAÇÃO
Informar nº do APA | Reproduzir a recomendação | Indicar as medidas que serão tomadas a fim de implementar a recomendação | Indicar as ações que atenderão a ação geral por cada etapa | Informar a data em que as medidas serão iniciadas | Informar a data em que as medidas estarão implantadas | Indicar a pessoa e o setor responsável pela implementação das ações | Registrar eventuais obstáculos ou dificuldades vislumbrados para a implementação das ações e ainda outras considerações que julgar pertinente
18743 | a) priorize e dê celeridade à elaboração, aprovação e publicação da regulamentação do IAT, uma vez que a Lei estabeleceu o prazo máximo de 90 dias para tal; b) crie normas internas, disciplinando os procedimentos administrativos essenciais à execução de atividades de florestas plantadas. | GABINETE | GABINETE | O processo do Regulamento Interno está em tramitação. Após 9 meses retornou da SEAP com sugestão de ajustes, estão sendo analisados pela Diretoria - Abril/2022 | 31/05/2022 para retorno à SEAP. A partir desta data não há como afirmar a data de conclusão, visto tramites entre SEAP e Casa Civil para edição do Decreto. | GABINETE
18737 | a) edite e implemente Instrução Normativa contendo critérios para a realização de estudos prévios (estudos de viabilidade) à tomada de decisões nas negociações envolvendo os núcleos/fazendas de exploração de madeira e resina. | Elaborar um documento técnico estabelecendo as normas para a realização de estudos prévios de viabilidade econômica, para tomada de decisões nos negócios da atividade de florestas plantadas | A diretriz atual da SEDEST para gestão dos ativos das florestas plantadas e das áreas a plantar do IAT, é no sentido de concessão dessas áreas sob um preço previamente definido por meio de inventário e demais estudos técnicos/econômicos pertinentes, independentemente do efetivo resultado, evitando-se uma grande estrutura logística de veículos, comunicação, pessoal e demais infraestrutura para fiscalização da produção e colheita. As diretorias DIGET e DIAF assessoradas pelo jurídico, devem formalizar a adoção da referida diretriz da SEDEST, para balizar todas as concessões das áreas destinadas às florestas plantadas. Com a definição do modelo de concessão dessas áreas do IAT, serão elaboradas as normas técnicas de acordo com as respectivas especificidades que a gestão exige. | 2022-04-01 | 2023-04-01 | DIAFI/DIGET/AJ | O IAT vem definindo um novo modelo de negócio a ser implementado nas novas licitações. A instrução normativa a ser concebida deverá seguir as novas diretrizes estabelecidas na forma de exploração dos ativos florestais.
18739 | a) seja editada e implementada Instrução Normativa contendo critérios para realização de apuração periódica dos resultados econômicos da atividade de exploração de florestas plantadas, e disponibilização dos demonstrativos, para atender aos princípios de publicidade e transparência, além de subsidiar a tomada de decisões. | Elaborar um documento técnico estabelecendo as normas para apuração periódica de resultados econômicos da atividade de exploração de florestas plantadas. | Com a adoção do modelo de concessão definida pela diretoria do IAT, será normatizada o acompanhamento do resultado econômico da atividade florestal, disponibilizando os respectivos dados para atender aos princípios da publicidade e transparência. | 2022-04-01 | 2023-04-01 | DIAFI/DIGET/AJ | O IAT vem definindo um novo modelo de negócio a ser implementado nas novas licitações. A instrução normativa a ser concebida deverá seguir as novas diretrizes estabelecidas na forma de exploração dos ativos florestais.
18742 | a) normatize a gestão das florestas plantadas criando regras de controle e elabore Plano de Manejo, observando especificidade de cada área/fazenda/núcleo de terras, abrangendo inclusive os contratos vigentes. | Elaborar um documento técnico estabelecendo as normas que devem presidir o uso da área e o manejo dos recursos florestais existentes, inclusive a implantação das estruturas físicas necessárias à sua gestão. | Definir um roteiro básico a ser seguido, contemplando as seguintes informações: informações gerais do projeto, responsáveis técnicos, objetivos do plano de manejo, justificativas técnicas, informações da propriedade, descrição do ambiente, etc | 2022-04-01 | 2023-04-01 | DIAFI/DIGET/AJ | O IAT vem definindo um novo modelo de negócio a ser implementado nas novas licitações. A instrução normativa a ser concebida deverá seguir as novas diretrizes estabelecidas na forma de exploração dos ativos florestais.
18741 | a) institua norma interna e/ou instrução de serviços tratando do controle de entrada e saída de pessoas, veículos, matérias primas e material/equipamento, de forma que seja permitido acesso de pessoas devidamente identificadas e previamente autorizadas, bem como a identificação de todos os veículos, sendo para os próprios com a logomarca do IAT e de terceiros com credencial de autorização; b) crie mecanismos de sinalização, indicando que as áreas/núcleos de terras são de uso restrito, sendo proibido o acesso de pessoas não autorizadas; c) realize o arquivamento de todos os registros de controle de entrada e saída, bem como do respectivo cadastro e das autorizações realizadas por pessoa designada. | Elaborar um documento técnico estabelecendo as normas de segurança patrimonial. | Definir um roteiro básico a ser seguido, contemplando as seguintes informações: controle de entrada e saída de pessoas, veículos, materiais, equipamentos, monitoramento e vigilância ostensiva nas áreas. | 2022-04-01 | 2023-04-01 | DIAFI/DIGET/AJ | O IAT vem definindo um novo modelo de negócio a ser implementado nas novas licitações. A instrução normativa a ser concebida deverá seguir as novas diretrizes estabelecidas na forma de exploração dos ativos florestais.
18745 | a) crie normas internas estabelecendo ações/rotinas, mapeamento de áreas vulneráveis de forma a intensificar a vigilância das divisas/perímetros; b) estabeleça nos instrumentos contratuais responsabilidade e competência concorrente de vigilância dos perímetros/divisas das terras/núcleos, entre o IAT e os contratados. | Elaborar um documento técnico estabelecendo as normas de segurança patrimonial. | Definir um roteiro básico a ser seguido, contemplando as seguintes informações: controle de entrada e saída de pessoas, veículos, materiais, equipamentos, monitoramento e vigilância ostensiva nas áreas. | 2022-04-01 | 2023-04-01 | DIAFI/DIGET/AJ | O IAT vem definindo um novo modelo de negócio a ser implementado nas novas licitações. A instrução normativa a ser concebida deverá seguir as novas diretrizes estabelecidas na forma de exploração dos ativos florestais.
18740 | a) edite e implemente Instrução Normativa contendo critérios e determinando prazos para realização de inventário florestal e avaliação dos ativos, de modo a evidenciá-los adequadamente, para que possa gerar informações necessárias à tomada de decisões, bem como subsidiar adequadamente a formação de preços nos processos licitatórios. | Elaborar um documento técnico estabelecendo as normas de realização de inventário florestal. | Definir um roteiro básico a ser seguido, contemplando as seguintes informações: Estimativa de área; Descrição da topografia; Mapeamento da propriedade; Descrição de acessos; Facilidade de transporte da madeira; Estimativa da quantidade e qualidade de diferentes recursos florestais; Periodicidade do levantamento, etc. | 2022-04-01 | 2023-04-01 | DIAFI/DIGET/AJ | O IAT vem definindo um novo modelo de negócio a ser implementado nas novas licitações. A instrução normativa a ser concebida deverá seguir as novas diretrizes estabelecidas na forma de exploração dos ativos florestais.
18735 | a) crie uma força tarefa juntamente com a Procuradoria Geral do Estado, designando equipe para proceder revisões e alterações necessárias nos contratos vigentes, bem como reforço na equipe jurídica para novos procedimentos licitatórios e elaboração de contratos que o IAT venha firmar por meio de concessões de ativos florestais à iniciativa privada; b) observe, quando da elaboração dos contratos, itens elementares e indispensáveis, tais como: gestor e fiscal do contrato, cláusulas de prorrogação, vinculação de plano de manejo estabelecido pelo IAT, entre outros, observando a natureza do objeto contratado. | Criar grupo de trabalho para revisão dos contratos de parcerias em vigor e reforço na equipe jurídica no acompanhamento dos novos procedimentos licitatórios. | Dar conhecimento à PGE das recomendações do TCE; criar o grupo de trabalho; reforçar a equipe jurídica de acompanhamento dos novos projetos de parcerias privadas. | 2022-04-01 | 2023-04-01 | DIAFI/DIGET/AJ | O Gabinete irá proceder a edição de Portaria ou instrumento similar adequado, designando servidores da Diretoria de Gestão Territorial e Diretoria Administrativa Financeira, com apoio da PGE para compor Grupo de trabalho e proceder as revisões dos contratos.
18746 | a) estabeleça regras de governança para execução das atividades de controle por meio de instrução normativa e/ou ordem de serviço, de forma a contemplar os seguintes procedimentos, quais sejam: plano de trabalho anual por área/núcleo; emissão de romaneios evidenciando os critérios do contrato para toda produção; emissão de documentos fiscal para acompanhamento do transporte; emissão de relatórios com fechamento mensais dos controles de produção de resina e madeira firmados por servidor designado, ainda o arquivamento dos documentos de controle de produção em local adequado; b) crie mecanismos adequados de atualização permanente da dinâmica de utilização das propriedades do IAT, indicando a área total, plantada, a plantar (ociosa), reserva legal e preservação permanente. | Elaborar um documento técnico estabelecendo as normas de governança e controle da produção nas áreas de florestas plantadas, assim como seja desenvolvido sistema de banco de dados com informações atualizadas das propriedades do IAT. | Definir um roteiro básico a ser seguido, contemplando as seguintes informações: plano de trabalho anual por área/núcleo; controle da produção, emissão de relatórios com fechamento mensais dos controles de produção de resina e madeira com devidas assinaturas de responsabilidade; desenvolver sistema de informações das florestas plantadas. | 2022-04-01 | 2023-04-01 | DIGET/NÚCLEO DE INFORMÁTICA | Possíveis entraves poderão ocorrer quanto ao prazo para desenvolvimento de sistema de informações para as florestas plantadas, pois o desenvolvimento ou aquisição do produto poderá sofrer atrasos devido à especificidade da demanda.
18744 | a) edite e implemente, Instrução Normativa, contendo critérios e determinando prazos para que seja observada o princípio de segregação de funções, disciplinando as competências de cada unidade, de forma evitar sobreposição de atribuições, para assegurar a realização de revisões e avaliações efetivas; b) designe formalmente os responsáveis pela verificação/apuração das quantidades produzidas e cálculo dos valores de cada contrato de exploração de madeira, resina e outros. | Elaborar um documento técnico estabelecendo as normas para que seja seguido no IAT o princípio da segregação de funções no controle dos contratos de exploração das atividades de florestas plantadas, com designação formal dos responsáveis de cada etapa. | Definir um roteiro básico a ser seguido, contemplando informações diversas para atendimento da demanda. | 2022-04-01 | 2023-04-01 | DIAFI/DIGET/AJ | O IAT vem definindo um novo modelo de negócio a ser implementado nas novas licitações. A instrução normativa a ser concebida deverá seguir as novas diretrizes estabelecidas na forma de exploração dos ativos florestais.
Data da elaboração do Plano de Ação:
Nome e cargo do responsável: